ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

к соглашению

**План экспериментальной работы**

**Направление деятельности экспериментальной работы:**

**-** Развитие системы взаимодействия ГБПОУ ИО «ЗЖДТ», ГБПОУ ИО ИТТриС (далее - Техникумы) с предприятиями-партнерами, включая разработку и реализацию ОП ППКРС и ППССЗ совместно с работодателями с учетом потребностей рынка труда Иркутской области;

- Разработка и внедрение системы профессионального развития педагогических работников Техникумов с учетом требований ФГОС СПО и профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и выявленными дефицитами в повышении квалификации для эффективного взаимодействия с предприятиями-партнерами.

**Тема:**Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного направления в среднем профессиональном образовании.

**Цель:**оценка имеющегося опыта и создание комплекса необходимых условий (организационно-педагогических, кадровых, нормативно-правовых, научно-методических, информационных) для развития и совершенствования практико-ориентированной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного направления с учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах, требований профессиональных стандартов и предприятий-работодателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****этапа** | **Ожидаемый научно-методический****и практический результат****(по этапам экспериментальной работы)**  | **База эксперимента** |  **Семинары,****совещания** | **Сроки выполнения этапов** | **Формы отчетных документов и сроки их представления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этапОрганизационно- методический | **1. Теоретическое обоснование экспериментальной работы созданию комплекса научно-методического, организационно-педагогического сопровождения практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки рабочих кадров.** |
|  | 1.1.Подготовка плана самомобследования и проведение самообследования техникума;**-** анализ функционирования практико-ориентированной модели подготовки рабочих кадров в ЗЖДТ: условий, содержания, результатов;- определение проблемных зон подготовки рабочих кадров железнодорожного направления;1.2. Изучение и поиск новых подходов к осуществлению организационно-педагогического сопровождения практико-ориентированной модели подготовки рабочих кадров;Обобщение опыта работы других образовательных учреждений СПО по практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки рабочих кадров;-теоретическое обоснование модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения перехода к практико-ориентированному (дуальному) профессиональному обучению.- анализ готовности участников эксперимента к деятельности по инновационной модели обучения (анкета). | ЗЖДТЗЖДТ, предприятия участка Восточно-сибирской железной дороги. | Совещание при директоре1. Заседание фокус-группы по подготовке к семинару, составлению дорожной карты ЭР.2. Проблемный семинар по анализу результатов функционирования практико-ориентирован-ной модели подготовки рабочих кадров и представлению новых подходов к взаимодействию с предприятиями - работодателями  | Апрель 2017 г.3 мая 2017 г.11 мая 2017 | Аналитическая справка |
| 1.3. Составление сборника нормативно-правового обоснования эксперимента (Кейс). | ЗЖДТ |  | Декабрь 2016- май 2017 г.Администрация Методист | Кейс документов экспериментальной площадки.Перечень локальных актов. |
| 1.4. Размещение на сайте ЗЖДТ материалов эксперимента | ЗЖДТ |  | Май 2017 г. | Информация для сайта. |
| **2. Определение перечня социальных партнеров для реализации перехода к практико-ориентированной модели подготовки рабочих кадров** |
| 2.1. Определение перечня социальных партнеров для реализации перехода к практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки рабочих кадров**.** | ЗЖДТ, | Заседание фокус-группы | Члены творческой группыАпрель 2017 | Перечень партнеров – предприятий -работодателей |
| 2.2. Разработка дорожной карты взаимодействия техникума с базовыми предприятиями и социальными партнерами. |  | Админист-ративный совет | Май 2017Зам по УПР, методист | Утвержденная «Дорожная карта взаимодействия с базовыми предприятиями» |
| 2.3. Круглый стол«Перспективы, возможности и проблемы практико-ориентированного профессионально-го обучения по профессиям ЖД транспорта».Построение системы взаимоотношений.Выявление потребности предприятий в квалифицированных кадрах, возможности предоставления баз для производственной практики студентов. | Администрация города, ЦЗН, представители предприятий ЖД транспорта, администрация техникума. | Круглый стол | Май 2017 | Решение об участии в эксперименте по реализации модели практико-ориентированного профессионального обучения. Определение обязанностей, меры ответственности участников проекта, соглашение с предприятиями- работодателями |
| 2.4. Выявление требований к уровню подготовки рабочих кадров в ОУ СПО для предприятий ЖД транспорта.Оценка уровня подготовленности студентов техникума для предприятий ЖД транспорта. | Администра-ция ЗЖДТ | Анкетирование представителей предприятий ЖД транспорта. | Май 2017 г. | Результаты анкетирования.Анализ и проектирование дальнейших действий ЗЖДТ по повышению качества проф. подготовки. |
| 2.5. Подготовка документов для создания структурного подразделения, законодательного оформления взаимодействия участников эксперимента. | Методическая служба ЗЖДТ, юристы, представители предприятий ЗЖДТ | Консультацион-ные встречи | Май-июль 2017 | Пакет документов для законодательного оформления взаимодействия участников эксперимента. |
| 2.6.Организация взаимодействия работодателей и ОУ в целях построения инновационной практико-ориентированной модели подготовки рабочих кадровпо направлениям: прогнозирования потребности в кадрах и формирования КЦП, профориентации, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, оценки результатов освоения программ студентами. Заключение необходимых соглашений и договоров, создание рабочих групп. | ФГАУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательное учреждение, предприятия – работодатели. | Работа в фокус-группах и методических комиссиях | Декабрь 2016 – март 2017 г. | Оформление соглашений между заинтересованными сторонами. |
| 2.7. Консультации с научным руководителем экспериментальной площадки по законодательному оформлению документов. | Администация, юрист техникума, Кондратьева О.Г. | Консультационные встречи | Август-сентябрь 2017 г. | Пакет документов для законодательного оформления взаимодействия участников эксперимента. |
| 2.8.Заключение необходимых соглашений и договоров, создание рабочих групп взаимодействия. | ЗЖДТ, предприятия – участники ЭР | Сентябрь-октябрь 2017 г. |  | Соглашения с предприятиями- работодателями.Договора о предоставлении условий профессионального обучения |
| **3. Организация работы по формированию новых компетенций у участников экспериментальной деятельности путем организации курсов повышения квалификации педагогического персонала по направлению деятельности экспериментальной площадки** |
| 3.1. Разработка плана профессионального развития (повышения квалификации) педагогического коллектива техникума.Анализ затруднений. Устранение проблем участников проекта. | ФГАУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательное учреждение | Обучающие семинары для ответственных исполнителей-участников эксперимента. | Май – сентябрь 2017 г. |  |
|  | 3.2. Теоретический семинар по теме:«Теоретическое обоснование модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения перехода к практико-ориентированному профессиональному обучению» | ЗЖДТ | Теоретический семинар | Методист, представители ИРОМай 2017 | Материалы семинара |
|  | 3.3. Организация консультаций по темам: Инновационные подходы к организации практико-ориентированного профессионально-го обучения | ЗЖДТ | МК ОУД, ОПД и ПМ | Методист, руководители МК | Разработка, подбор информации для консультаций |
| 3.4. Организация курсовой подготовки педагогов ТО по программам ИПКРО, стажировки преподавателей и мастеров ПО, обучение наставников предприятий ЖД транспорта. | ЗЖДТ | В течение 2017-18 г. | В течение годаМетодист | ***(Обучено не менее 15 сотрудников ОУ и представителей предприятий – работодателей с выдачей сертификата о повышении квалификации)***. Аналитическая справка |
| Запуск цикла семинаров и курсов повышения квалификации педагогических коллективов. | ИПКРО | 2017-2018 г. |  |
| II этапЭкспериментальный  | **1. Организация деятельности ЗЖДТ, администрации ЗГМО, муниципального органа управления образования, предприятий - работодателей, осуществляющих реализацию проекта, включая разработку скоординированного графика взаимодействия всех участников эксперимента, обеспечивающего реализацию поставленных задач.** |
| 1.1.Реализация дорожной карты взаимодействия техникумов с базовыми предприятиями и социальными партнерами по направлениям и плана профессионального развития педагогических коллективов. Подготовка и публикация промежуточных результатов работы | ФГАУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательное учреждение,социальные партнеры | Семинары-практикумы.Работа в фокус-группах и методических комиссиях | Июнь 2017 г. | График взаимодействия всех участников эксперимента.Организация семинаров-практикумов и работы в фокус-группах и методических комиссиях |
|  | **2. Моделирование структуры практико-ориентированной модели подготовки рабочих кадров** |
| 2.1. Разработка форм, примерного содержания, организационных механизмов инновационной модели подготовки рабочих кадров. | ФГАУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательное учреждение, социальные партнеры  | Работа в фокус-группах и методических комиссиях | 2016 г.- август 2017 г. | Модель структуры ОПОП |
| 2.2. Проектирование образовательного процесса по профессиям, специальностям: Машинист локомотива (электровоза, тепловоза), Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, тепловозов) |  |  |  |  |
|  | 2.3. Разработка комплекта нормативно-правовой документации модели- Разработка комплекта нормативно-правовой документации функционированияпрактико-ориентированной модели подготовки рабочих кадров: учебного плана, образовательной программы, плана-графика, перечень учебных и производственных практик, положения о наставничестве на производстве и других локальных актов, обеспечивающих действие модели. | ФГАУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательное учреждение, социальные партнеры  | Работа в фокус-группах и методических комиссиях | 2017г.- март 2018 г. | Примерный комплект нормативно-правовой документации  |
|  | 2. 4. Разработка экспертной документации - Разработка экспертной документации: критериев, показателей, методик оценки эффективности деятельности практико-ориентированной (дуальной) моделиподготовки рабочих кадров;- Консультации ФГАУ | ГАУ «ФИРО», ГАУ ДПО «РЦМРПО», образовательное учреждение, социальные партнеры  | Работа в фокус-группах и методических комиссиях | Январь 2017 гг.- апрель 2017 г. | Примерный комплект экспертной документации  |
|  | 2.5. Мониторинг (промежуточный) эффективности экспериментальной деятельности. Подготовка и публикация промежуточных результатов работы | Педагогический коллектив ЗЖДТ, мастера – наставники на предприятиях ВСЖД | Обучение в аудиториях ЗЖДТ и в цехах предприятий | Сентябрь 2017 – июнь 2019 | Промежуточная аттестация по итогам обучения. Ежегодный отчет о ходе эксперимента |
| III этап - обобщающий | **1. Анализ и коррекция инновационной модели по результатам апробации** |
| 1.1.Самоаудит деятельности экспериментальной площадки, коррекция разработанных методических материалов. |  Образовательное учреждения, социальные партнеры  | Работа в фокус-группах и методических комиссиях | 2018г. | Скорректированная с учетом результатов апробации и самоаудита деятельности экспериментальной площадки инновационная практико-ориентированная модель подготовки рабочих кадров**.** |
| **2. Анализ выполнения поставленных задач. Обобщение и публикация результатов экспериментальной работы** |
| 2.1.Статистическая и аналитическая обработка данных эксперимента- Подведение итогов, подготовкаотчетной документации-  | ФГУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательн ое учреждение, социальные партнеры  | Итоговая региональная научно-практическая конференция | Апрель 2020 г. | Итоговый отчет |
| 2.2.Разработка методических рекомендаций для учреждений профессионального образования по результатам работы экспериментальной площадки.- | ФГУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательн ое учреждение, социальные партнеры  |  |  |  |
| 2.3. Разработка и поддержка специальной страницы на официальном сайте ОУ.  | ЗЖДТ | Информация на сайте | После подведения итогов |  |
| 2.4. Обобщение и систематизация результатов работы. Подготовка учебно-методических материалов и документации к публикации. Издание учебно-методических материалов и документации. | ФГУ «ФИРО», ИИПКРО, образовательн ое учреждение, социальные партнеры |  |  |  |

Директор ГБПОУ ИО ЗЖДТ