Разработка и апробация модели внутренней системы оценки качества образования в ОГОУ НПО ПУ № 6

целевая программа

на 2014-2017 годы.

Содержание

- Паспорт программы……………………………………………………….. 3

- Введение…………………………………………………..………………...7

- Аналитическое и прогностическое обоснование Программы ………….8

- Концептуальное обоснование Программы …………………………......10

- План разработки и апробации  модели внутренней системы оценки качества образования …………………………………………………….18

- Ожидаемые результаты…………………………………………………..20

1.  Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Разработка и апробация модели внутренней системы оценки качества образования в ОГОУ НПО ПУ № 6 |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | – «Закон об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р); - Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; - Концепция развития Общероссийской системы оценки качества образования; - Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения; - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «О порядке проведения самообследования образовательной организацией» – Рекомендации Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области образовательным учреждениям по подготовке к реализации Федерального закона № 273-ФЭ в части разработки и принятия локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность.от 03.07.2013 г. № 75-37-0980/1-3 - Устав ОГОУ НПО « Профессиональное училище № 6» |
| Заказчик Программы: | ОГОУ НПО « Профессиональное училище № 6» |
| Разработчик Программы: | ОГОУ НПО « Профессиональное училище № 6» |
| Обоснование Программы: | Необходимостью создания данной программы являются следующие факторы: - изменения законодательной базы в области образования; -повышение требований к компетенции специалистов начального и среднего профессионального образования, изменение их роли, места и функций; - рост конкуренции на рынке образовательных услуг; -демографический спад, что приводит к сокращению численности абитуриентов (отсюда уменьшается объём учебной нагрузки преподавателей). Вместе с тем в учреждении сохраняются следующие проблемы: - - - |
| Цель Программы: | - разработка и апробациямодели внутренней системы оценки качества образования для установления соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и созданных условий образовательного процесса требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям, потребностям регионального рынка труда и обеспечения всех заинтересованных сторон объективной информацией для принятия на этой основе обоснованных управленческих решений по развитию системы образования в ПУ № 6. |
| Задачи Программы: | - разработать и апробировать нормативно – правовую базу и структуру модели внутренней системы оценки качества образования; - разработать и апробировать схему реализации (сроки, способы) внутренней системы оценки качества образования, максимально опирающуюся на уже имеющиеся ресурсы; - отработать механизмы внутренних оценочных процедур; - совершенствование процесса управления училищем с учетом результатов ВСОКО; - создание информационной базы данных внутри училища по всем составляющим оценки качества образования. |
| Этапы реализации программы | Этапы реализации программы: 1 этап: сентябрь – декабрь 2013г. В ходе этого этапа решаются следующие задачи: - изучение имеющегося опыта по созданию моделей ВСОКО, формирование представления о модели ВСОКО; - изучение Федерального государственного образовательного стандарта, определяющего направления и содержание оценки качества образования; - формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей внутреннюю систему оценки качества образования (Положение о внутренней системе оценки качества образования, и пр.); - определение объектов, субъектов внутренней системы оценки качества образования. 2 этап: январь 2014 – декабрь 2015 г. В ходе этого этапа решаются следующие задачи: - разработка и апробация комплекса показателей, критериев, измерителей, оценки качества в училище; - фиксация модели внутренней системы оценки качества образования, - создание банка измерительных материалов ВСОКО; - апробация процедуры оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; условий и содержания образовательного процесса; - предоставление результатов классным руководителям, мастерам производственного обучения, преподавателям, родителям, работодателям и администрации для организации коррекционной работы; - создание системы информационно-аналитического и маркетингового обеспечения. 3 этап: январь – июнь 2016 г. В ходе этого этапа решаются следующие задачи: - организация процедуры оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; условий и содержания образовательного процесса; - анализ результатов оценки; - определение регламента функционирования ВСОКО и механизмов использования результатов; - анализ эффективности ВСОКО; - обобщение и описание опыта. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Источником финансирования Программы является областной бюджет и внебюджетные средства учреждения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Результаты работы: будут созданы: - модель внутренней системы оценки качества образования в ПУ № 6; - пакет нормативных документов, регламентирующих процедуру ВСОКО в ПУ № 6; - фонды оценочных материалов; - методические рекомендации для педагогов по составлению компетентностно-ориентированных заданий; - методика оценки качества образования и обработки результатов оценки; будут обеспечены: - рациональное и эффективное использование ресурсной базы ПОО; - эффективная организация образовательного процесса; - условия перехода на систему оценивания результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; на уровне педагогов: - повышение эффективности использования технологий оценивания образовательных достижений обучающихся; повышение эффективности управления педагогическим процессом с нацеленностью на результат деятельности; активизация участия в мониторинговой деятельности; на уровне обучающихся: - позитивная динамика сформированности общих и профессиональных компетенций; - выстраивание индивидуальных траекторий обучения; - востребованность на рынке труда; на уровне родителей: повышение информированности о состоянии и динамике качества образования в ОУ; активизация участия в процедурах оценки; на уровне работодателей: - увеличение доли удовлетворенности качеством подготовки выпускников; - активизация участия в процедурах оценивания качества подготовки обучающихся. |

Программа обсуждалась  на заседаниях

Введение

Современная  модель образования должна быть направлена на  повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Следовательно, одной из приоритетных задач для реализации этой цели является формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг. Это возможно путем создания прозрачной объективной системы оценки достижений обучающихся как основы перехода к следующему уровню образования, и механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

В новой модели образования процесс обучения должен стать многообразным и вариативным, для реализации этих принципов важная роль отводится как внешней, так и внутренней системам оценки качества, ориентированным не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты. В связи с этим особое внимание заслуживают вопросы оценки результатов образования, а именно уровня сформированности и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Таким образом, внедрение внутренней системы оценки качества образования позволит учитывать потребности как государства, так и общества и прогнозировать на основе их результаты обучения.

3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы

# 3.1. Анализ и оценка внешней  среды образовательного учреждения

ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 6 расположено в железнодорожном районе г. Зима, рядом с вокзалом и железнодорожными предприятиями – Ремонтное локомотивное депо Зиминское структурное подразделение Восточно - Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиала ОАО «РЖД» и Эксплуатационное локомотивное депо Зима структурное подразделение Дирекции тяги ВСЖД структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО »РЖД».

Статус училища в городе достаточно высок, о чем свидетельствует ежегодное выполнение контрольных цифр приема обучающихся.

В училище имеется 2 долгосрочных договора, заключенных с предприятиями ОАО РЖД, позволяющими организовать производственную практику на производстве. Имеется банк данных предприятий – социальных партнеров училища, в котором содержится информация об отраслевой принадлежности предприятий, месте расположения, руководстве, социальных гарантиях.

Образовательные учреждения, которые находятся на территории Зиминского, Заларинского районах и города Саянска, не являются конкурентами для ПУ №6, так как не осуществляют подготовку рабочих кадров по профессиям: машинист локомотива, слесарь-электрик по ремонту подвижного состава.

Поэтому училище динамично развивается, быстро адаптируется к современным социально-экономическим и общественно-политическим условиям, играет все более значимую роль в региональном, областном и федеральном  культурно-образовательном пространстве.

# 3.2. Анализ и оценка внутренней среды училища

# В 2014 году структура управления училищем  претерпела некоторые изменения, в связи с введением в действие Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, была создана служба по качеству образования. Служба несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы оценки качества образования, координирует работу по проведению качества образовательных услуг.

# В соответствии с действующей лицензией ОГБОУ НПО ПУ № 6 имеет право ведения образовательной деятельности по следующим основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, по  программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

| п/п | Код (шифр) | Исходный уровень образования | Уровень (ступень) образования | Профессия \квалификация присваиваемая по завершению образования | Нормативный срок освоения | Количество групп/число обучающихся на 01.04.2013 | Количество групп/число обучающихся на 31.03.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 190623.01 | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Машинист локомотива (электровоза) / Помощник машиниста электровоза. Слесарь по ремонту подвижного состава. | 3года 5 месяцев | 4 группы/ 111 человек | 4 группы/ 106 человек |
|  |  | Среднее общее образование | Начальное профессиональное |  | 1год 10 месяцев | 2 группы/ 29 человек | 1 группа/ 16 человек |
| 2. |  | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Машинист локомотива (тепловоза)/ Помощник машиниста тепловоза. Слесарь по ремонту подвижного состава. | 3года 5 месяцев | 3 группы/ 84 человека | 3 группы/ 72 человека |
| 3. | 190623.04 | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава/ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. | 2года 5 месяцев | 3 группы/ 81 человек | 2* группы/ 55 человек |
|  |  | Среднее общее образование | Начальное профессиональное |  | 10 месяцев | 1 группа/ 12 человек | 1 группа/ 19 человек |
| 4. | 150709.02 | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)/ Элекрогазосварщик. Электросварщик ручной сварки. | 2года 5 месяцев | 3 группы/ 74 человека | 2* группы/ 55 человек |
| 5. | 260807.01 | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Повар, кондитер/ Повар. Кондитер. | 2года 5 месяцев | 3 группы/ 73 человека | 2* группы/ 45 человек |
| 6. | 100701.01 | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Продавец, контролер-кассир/ Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных товаров. Контролер-кассир. | 2года 5 месяцев | 1 группа/ 25 человек | 2 группы/ 45 человек |
| 7. | 140446.03 | Основное общее образование | Начальное профессиональное | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования жилищно-коммунального хозяйства/ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2года 5 месяцев | 0 | 1 группа/ 29 человек |
|  | ИТОГО | 20 групп/ 489 человек | 18 групп*/ 442* человека |

# Оценка качества образования в училище  в основном касается результатов обучения и осуществляется фрагментарно, т.е. отсутствует системный подход.

# Перечислите кто и что у вас сейчас оценивает. Кратко о тех программах, которые реализуете.

# Эти материалы отправите мне и я все подкорректирую.

3.3.  Основные выводы и  проблемы оценки качества в ПУ № 6

На развитие Училища  оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на Российском уровне, так и местные условия, определяющие специфику функционирования училища. В настоящее время происходит активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед ПУ №6 ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки квалифицированных специалистов.

В результате проведенного проблемно-ориентированного анализа нами были сделаны следующие выводы:

- Развитие училища предполагает поиск путей реализации образования обучающихся по программам СПО, повышение качества образовательного процесса за счет обновления содержания образования, внедрения инновационных технологий, а также привлечение организаций, предприятий различных форм собственности в качестве социальных партнеров к подготовке рабочих кадров и специалистов.

- Коллектив училища осуществляет  свою деятельность в рамках обозначенной миссии: подготовка квалифицированных специалистов для предприятий железнодорожного транспорта, питания, торговли, отвечающих требованиям работодателей.

- Деятельность педагогического коллектива училища направлена на поиск путей повышения успеваемости, качества знаний.

- Положительный имидж образовательного учреждения и высокую конкурентоспособность обеспечивают опытный творческий коллектив преподавателей и обучающихся.

В этих условиях наиболее существенными направлениями работы считаем следующие:

- внедрение системного подхода к оценке качества образования в ПУ № 6 и на основе его разработка модели внутренней системы оценки качества образования;

- разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ВСОКО с учетом требований современногозаконодательства;

- совершенствование процесса управления училищем с учетом результатов ВСОКО (автоматизация управления с опорой на управление по результатам);

- создание информационной базы данных внутри училища по всем составляющим оценки качества образования.

4.  Концептуальное обоснование программы

Цель программы - разработка и апробация модели внутренней системы оценки качества образования для установления соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и созданных условий образовательного процесса требованиям государства, социальным и личностным ожиданиям, потребностям регионального рынка труда и обеспечения всех заинтересованных сторон объективной информацией для принятия на этой основе обоснованных управленческих решений по развитию системы образования в ПУ № 6.

Основными задачами разработки и апробации модели ВСОКО являются: - разработать и апробировать нормативно – правовую базу и структуру внутренней системы оценки качества образования; - разработать и апробировать схему реализации (сроки, способы) внутренней системы оценки качества образования, максимально опирающуюся на уже имеющиеся ресурсы; - отработать механизмы внутренних оценочных процедур; - совершенствовать процесс управления училищем с учетом результатов ВСОКО; - создать информационную базу данных внутри училища по всем составляющим оценки качества образования. Решение этих задач позволит обеспечить равный доступ всех обучающихся к образовательным ресурсам. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивается согласованной работой всех участников образовательного процесса, при широком участии общественности, работодателей. Нормативными основаниями для разработки настоящей концепции являются следующие документы: – «Закон об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); - Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р); - Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; - Концепция развития Общероссийской системы оценки качества образования; - Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения; - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «О порядке проведения самообследования образовательной организацией» – Рекомендации Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области образовательным учреждениям по подготовке к реализации Федерального закона № 273-ФЭ в части разработки и принятия локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность.от 03.07.2013 г. № 75-37-0980/1-3

В основу концепции положены следующие основные принципы:

• ориентация внутренней системы оценки качества образования на внешнюю;

• открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках действующего законодательства;

• прозрачность процедур и результатов, нормативный характер формирования и развития ВСОКО;

• применение научно обоснованного,  стандартизированного и технологичного инструментария оценки;

• разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций (соответственно сбора и интерпретации информации о качестве образования) в рамках ВСОКО.

Таким образом, программа направлена на создание единой, прозрачной, объективной системы оценки качества образования в ПУ - № 6, которая позволит отслеживать динамику качества образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, эффективности управления качеством образования, обеспечения общественности информацией о состоянии и динамике качества образования в ПУ № 6.

В результате работы над программой нами была разработана следующая модель оценки качеством образования, которая включает в себя три основных составляющих образовательного процесса (объекты оценки):

– качество содержания образовательных программ. Выбор актуальной и эффективной образовательной программы представляет интерес не только для образовательной организации, но и для потребителя;

–образовательные достижения обучающихся (уровень учебных и внеучебных достижений обучающихся, уровень сформированности общих и профессиональных компетенций). Под обучающимися мы понимаем как тех, кто уже завершил освоение той или иной образовательной программы, так и тех, кто находится на различных промежуточных этапах обучения;

- качество условий организации образовательного процесса (организационных, материально-технических, учебно-методических, информационных, педагогических и пр.).

Предполагается, что в рамках внутренней системы оценки качества образования в училище появится Служба по качеству, которая будет выполнять следующие функции:

- нормативно-правовую (обеспечивать выработку и нормативно-правовое оформление правил деятельности всех участников мониторинговых процедур в рамках ВСОКО, определять их права, обязанности и ответственность);

- информационно-диагностическую (консолидировать организационно-методический инструментарий сбора и первичной обработки информации о качестве образования с занесением ее в информационную базуданных);

- экспертно-аналитическую (анализировать и интерпретировать информацию о качестве образования, а также обеспечивать этой информацией ее потребителей);

- консалтинговую (разрабатывать методические рекомендации по итогам аналитической деятельности и консультировать субъектов мониторинговой деятельности по вопросам проведения корректирующих действий).

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются субъекты, заинтересованные в использовании ВСОКО как источника объективной и достоверной информации о качестве образовательных услуг.

Среди групп потребителей выделяются:

– государство – органы законодательной, исполнительной, судебной власти;

– работодатели (государство является крупнейшим работодателем) и бизнес-структуры, представляющие как отдельные предприятия, так и их различные объединения, а также предприятия,  организации и учреждения социальной, культурной сферы и т. д.;

– общество: общественные ассоциации, организации и др.

– личность – отдельные граждане, интересы которых могут быть представлены также семьей, родителями или самими обучающимися;

– сама система образования – педагоги, администрация образовательного учреждения  и органы управления образованием.

Механизмы организации и проведения внутренней оценки качества образования. В основе механизмов оценки качества профессионального образования, формируемых в рамках ВСОКО, лежиткритериально-оценочный подход, основывающийся на основных механизмах ВСОКО, а именно:

-  разработка методологии и методики оценки индивидуальных достижений обучающихся должна строитсяс учетом специфики профессионального образования;

– создание контрольных измерительных материалов на основе компетентностного подхода по всем направлениям подготовки с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов третьего  поколения;

– создание инфраструктуры, обеспечивающей оценку индивидуальных достижений  в профессиональном образовании при ведущей роли объединений работодателей и на основе профессиональных стандартов;

- при разработке и оценке программ профессионального образования необходимо широкое привлечение работодателей, профессиональных союзов,  общественных организаций и т. д.;

- усиление роли самообследования, что приведет к развитию практики публичной отчетности о различных аспектах деятельности образовательного учреждения.

Реализация программы рассчитана на три года. В ходе ее реализации будут разработаны модель внутренней системы оценки качества профессионального образования; нормативные документы, обеспечивающие организацию и проведения оценки качества; апробированы модельные методики и методические рекомендации по отдельным аспектам системы оценки качества образования; пакет контрольно-измерительных материалов для оценки отдельных аспектов.

Этапы реализации программы:

1 этап: январь - декабрь 2014г. – ставит своей целью разработать модель внутренней системы оценки результатов и качества образования, модельную методику комплексной оценки результатов и качества образования и методические рекомендации по отдельным аспектам оценки результатов и качества образования.

В ходе этого этапа решаются следующие задачи:

- изучение имеющегося опыта по созданию моделей ВСОКО, формирование представления о модели ВСОКО;

-  определение объектов, субъектов внутренней системы оценки качества образования;

-  изучение Федерального государственного образовательного стандарта, определяющего направления и содержание оценки качества образования. Эта задача также предполагает получение обратной связи о том, насколько эффективно вводится новый образовательный стандарт;

- формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей внутреннюю систему оценки качества образования, ответственность субъектов этой оценки, регламент их деятельности, способы (в том числе и электронные) сбора и обработки данных по всем направлениям оценки   (Положение о внутренней системе оценки качества образования, и пр.);

- разработка  методических рекомендации по организации и проведению текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов обучающихся.

2 этап: январь  2015 – декабрь 2016 г. – направлен на апробацию модели внутренней системы оценки качества образования в учреждении профессионального образования.

В ходе этого этапа решаются следующие задачи:

- разработка и апробация комплекса показателей, критериев, измерителей, оценки качества в училище;

- фиксация модели внутренней системы оценки качества образования,

- создание банка измерительных материалов ВСОКО и их апробация;

-  апробация процедур оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; условий и содержания образовательного процесса;

- предоставление результатов классным руководителям, мастерам производственного обучения, преподавателям, родителям, работодателям и администрации для организации коррекционной работы;

- создание системы информационно-аналитического и маркетингового обеспечения.

3 этап: январь – июнь 2017 г. направлен на анализ и обобщение опыта.

В ходе этого этапа решаются следующие задачи:

- процесс организации процедуры оценки уровня сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; условий и содержания образовательного процесса переходит из режима экспериментирования в режим функционирования;

- определение регламента функционирования ВСОКО и механизмов использования результатов;

- переход в режим управления училищем «по результатам» оценки;

- анализ эффективности ВСОКО;

- обмен и обобщение опыта.

Данная Концепция отражает общий подход к разработке и внедрению модели внутренней системы оценки качества образования в профессиональной образовательной  организации.

Для реализации данной Концепции необходимо задействовать все имеющиеся в ПУ № 6 ресурсы (педагогические, нормативно-правовые, методические и  др.). Также необходимо соблюдение следующих условий:

- создание модели ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС;

- наличие нормативно-правовой базы;

- наличие трех составляющих оценки качества образования: образовательных результатов обучающихся, содержания и  условий реализации образовательного процесса;

- наличие разработанных показателей и критериев оценки  качества образования;

- наличие внешней экспертизы программы;

- своевременное и достоверное  предоставление информации по итогам оценки.

Реализация основных положений данной концепции позволит учесть требования к качеству образования различных заинтересованных сторон профессиональной образовательной организации (ПУ № 6), что несомненно окажет влияние на построение прогноза развития данной организации и определение политики в области качества образования.

5. План разработки и апробации  модели внутренней системы оценки качества образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – январь - декабрь 2014г. |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке и внедрению ВСОКО | Январь 2014 г. | Директор |
| 2. | Разработка и утверждение: - Программы разработки и апробации модели внутренней системы оценки качества образования - Положения о внутренней системе оценки качества образования - Положения о Службе покачеству образования в ПУ № 6 и пр. локальных актов - Показателей и критериев для оценки качества образования в ПУ № 6 - Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации и проведению текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов обученностиобучающихся. | Февраль 2014 г. Март 2014 г. Апрель 2014 г. Май 2014 г. Декабрь 2014 г. | Директор и рабочая группа Директор и рабочая группа Директор и рабочая группа Служба по качеству Служба по качеству |
| 2 этап: январь 2015 – декабрь 2016 г. |  |
| 3. | Разработка научно-методического и программного обеспечения оценки качества в ПУ № 6 | Январь - февраль 2015 | Служба по качеству |
| 4. | Апробация комплекса показателей, критериев, индикаторов оценки качества в училище | Март 2015 г. | Служба по качеству |
| 5. | Создание банка измерительных материалов ВСОКО | Ноябрь 2015 г. | Служба по качеству, педагогические работники |
| 6. | Апробация процедур оценки - результатов обученности обучающихся; - условий образовательного процесса; - содержания образовательного процесса; | Январь -февраль 2016г. | Служба по качеству, педагогические работники |
| 7. | Предоставление результатов классным руководителям, мастерам производственного обучения, преподавателям, родителям, работодателям и администрации для организации коррекционной работы | В течение всего периода после 10 дней от проведения диагностики | Служба по качеству |
| 8. | Разработка программного продукта для создания информационной базы данных | Март -май 2016 г. | Директор |
| 9. | Создание системы информационно-аналитического и маркетингового обеспечения. | Сентябрь - октябрь 2016 г. | Служба по качеству |
| 10. | Выставление материалов публичного отчета о разработке и апробации модели внутренней системы оценки качества образования | Ноябрь 2016 г. | Директор |
| 11. | Проведение обучающего семинара для ПОО Иркутской области «Организационно-методические условия разработки и внедрения внутренней системы оценки качества образования» (совместно с кафедрой ПОТиП ИИПКРО) | Декабрь 2016 г. | Директор, Служба по качеству |
| 3 этап: январь – июнь 2017 г. |
| 12. | Проведение региональной научно-практической конференции «Модель ВСОКО: разработка, внедрение и реализация» | Февраль 2017 г. | Директор |
| 13. | Проведение стандартизированных контрольно-оценочных процедур | В течение всего периода по плану | Служба по качеству |
| 14. | Подготовка и публикация аналитических материалов о разработке и апробации модели внутренней системы оценки качества образования | Апрель 2017 г. | Служба по качеству, Методический совет |
| 15. | Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию и внедрению модели внутренней системы оценки качества образования | Июнь 2017 г. | Служба по качеству |

6.Ожидаемые результаты

Реализация данной программы позволит достигнуть следующих результатов:

будут созданы:

- модель внутренней системы оценки качества образования в ПУ № 6;

- пакет нормативных документов, регламентирующих процедуры оценки качества образования в ПУ № 6;

- фонды оценочных материалов;

- методические рекомендации для педагогов по составлению компетентностно-ориентированных заданий;

- методики оценки качества образования и обработки результатов оценки в профессиональной образовательной организации;

будут обеспечены:

- рациональное и эффективное использование ресурсной базы ПОО;

- эффективная организация образовательного процесса;

- условия перехода на систему оценивания результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС;

на уровне педагогов:

- повышение эффективности использования технологий оценивания образовательных достижений обучающихся;

- повышение эффективности управления педагогическим процессом с нацеленностью на результат деятельности;

- активизация участия в мониторинговой деятельности;

на уровне обучающихся:

- позитивная динамика уровня сформированности общих и профессиональных компетенций;

- выстраивание индивидуальных траекторий обучения;

- востребованность на рынке труда;

на уровне родителей:

- повышение информированности  о состоянии и динамике качества образования в ПОО;

- активизация участия в процедурах оценки;

на уровне работодателей:

- увеличение доли удовлетворенности качеством подготовки выпускников;

-расширение механизмов социального партнерства;

- активизация участия в процедурах оценивания качества подготовки обучающихся.

По итогам реализации данной программы в ПУ № 6 должны произойти следующие изменения:

- формирование нового понимания качества образования, в основе которого лежит компетентностный подход;

- становление информационной автоматизированной  системы мониторинга и управления качеством образования;

- повышение конкурентоспособности ПУ № 6 на рынке образовательных услуг;

- повышение информированности участников образовательного процесса о состоянии и динамике качества образования в ПУ № 6;

- удовлетворённость участников образовательного процесса результатами образования;

- положительные отзывы потребителей образовательных услуг, внешних организаций о качестве подготовки выпускников.

Кроме  указанных эффектов, реализацияпрограммы предполагает, что произойдет качественный скачок в оснащении образовательного процесса не только в области нормативно-правовой базы, но и в сфере методического обеспечения, материально-технической базы и развития профессиональной компетенции педагогических кадров.

Директор училища ежегодно до 25 марта  готовит доклад о результатах реализации Программы с анализом выполнения поставленных целей и задач, достижения запланированных показателей. Доклад  представляется в Министерство образования Иркутской области, размещается на сайте образовательного учреждения, оглашается на заседании Управляющего Совета и т.д.