ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация деятельности структурного подразделения

образовательной программы среднего профессионального образования

подготовки специалистов среднего звена по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

| Квалификация: техник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма обучения: очная |  |  |  |  |  |
| Срок освоения ОП СПО ПССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования |  |  |  |  |  |  |
| Профиль получаемого профессионального образования: технологический |  |  |  |  |  |

Зима, 2025 г.

Методические рекомендации для практических занятий профессионального модуля ПМ.04 Организация деятельности структурного подразделения. В методических рекомендациях определены цели и задачи выполнения практических заданий, описание каждого занятия включает в себя задания для практических занятий и инструктаж по их выполнению.

Разработчик: Казанкова Н.В., преподаватель, ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий профессионального модуля ПМ.04 Организация деятельности структурного подразделения разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими практических занятий, предусмотренных рабочей программой. Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем профессионального модуля.

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь студентам при выполнении практических занятий и закреплении теоретических знаний по основным разделам профессионального модуля.

Выполнение практических занятий направлено на формирование общих и профессиональных компетенций, закрепление знаний, освоение необходимых умений и формирование первоначального практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, входящей в укрупненную группу профессий/специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.

Учебным планом на практические занятия обучающихся предусмотрено 38 часов.

| № | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| МДК 04.01 Выполнение планирования и организационных мероприятий в путевом хозяйстве |  |  |
| 1 | Практическое занятие 1. Расчет амортизационных отчислений. | 1 |
| 2 | Практическое занятие 2. Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств. | 1 |
| 3 | Практическое занятие 3. Расчет производительности труда. | 2 |
| 4 | Практическое занятие 4. Планирование бюджета рабочего времени. | 2 |
| 5 | Практическое занятие 5. Расчет норм затрат труда по нормативам. | 2 |
| 6 | Практическое занятие 6. Наряд на сдельные работы. | 2 |
| 7 | Практическое занятие 7. Учет рабочего времени и расчет заработной платы рабочим путевой бригады с применением премиальных доплат. | 2 |
| 8 | Практическое занятие 8. Разработка калькуляции на один из видов ремонта железнодорожного пути. | 2 |
| 9 | Практическое занятие 9. Расчет стоимости ремонта 1 км железнодорожного пути. | 2 |
| 10 | Практическое занятие 10. Планирование эксплуатационных расходов условного участка. | 2 |
| 11 | Практическое занятие 11. Составление бизнес-плана предприятия. | 2 |
| МДК 04.02 Ведение технической документации путевого хозяйства |  |  |
| 12 | Практическое занятие 1. Заполнение технического паспорта на 1 км. | 2 |
| 13 | Практическое занятие 2. Заполнение таблиц технического паспорта формы АГУ-4 (таблицы 2 и 5). | 2 |
| 14 | Практическое занятие 3. Заполнение формы учетной документации ПУ-1, ПУ-4. | 2 |
| 15 | Практическое занятие 4. Заполнение формы учетной документации ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-6. | 1 |
| 16 | Практическое занятие 5. Заполнение формы учетной документации ПУ-9. | 1 |
| 17 | Практическое занятие 6. Заполнение формы учетной документации ПУ-10. | 2 |
| 18 | Практическое занятие 7. Заполнение формы учетной документации ПУ-28, ПУ-29. | 1 |
| 19 | Практическое занятие 8. Заполнение формы учетной документации ПУ-30, ПУ-35, ПУ-67. | 2 |
| 20 | Практическое занятие 9. Заполнение формы учетной документации ПУ-74. | 1 |
| 21 | Практическое занятие 10. Заполнение формы учетной документации ПУ-80а. | 1 |
| 22 | Практическое занятие 11. Заполнение формы учетной документации ДУ-46, заявки на выдачу предупреждений. | 1 |
| 23 | Практическое занятие 12. Заполнение актов служебного расследования случаев брака в работе. | 1 |
| 24 | Практическое занятие 13. Заполнение актов по формам ПУ-48, составление калькуляции на выполненные работы. | 1 |
| ИТОГО: |  | 38 |

# МДК 04.01 Выполнение планирования и организационных мероприятий в путевом хозяйстве

# Практическое занятие 1. Расчет амортизационных отчислений.

Для планирования производства, определения структуры основных фондов (ОФ) и фонда амортизации производят оценку ОФ в денежном выражении. ОФ оценивают по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость — это сумма произведенных затрат на производство или приобретение ОФ, их доставку к месту использования и установку.

Восстановительная стоимость — отражает объем затрат на их производство в современных условиях

Остаточная стоимость — это фактическая стоимость ОФ на момент оценки и представляющей собой первоначальную или восстановительную стоимость за вычетом износа.

Однако ни первоначальная, ни восстановительная стоимости не дают представления о действительной стоимости объекта в данный момент и не позволяют установить степень их изношенности, поэтому оценка ОФ производится и по остаточной стоимости.

В процессе производства ОФ постепенно изнашиваются, а со временем и устаревают по своим техническим параметрам. Они ежегодно теряют часть своей стоимости, равную той же величине, которая переносится	в себестоимость	продукции в данном году

Основные фонды подвержены физическому и моральному износу.

- Физический — утрата ОФ их первоначальных технических свойств (поломка, действия сил природы);

- Моральный — связан с развитием науки, техники и производства и состоит в том, что физически еще не изношенные ОФ теряют свою ценность по сравнению с новыми, более эффективными образцами.

Уровень физического и морального износа определяется общим показателем - сроком службы основных фондов.

В процессе эксплуатации ОФ по мере износа переносят свою балансовую стоимость на стоимость производимой продукции. Этот процесс называется амортизацией, а переносимую часть стоимости ОФ - амортизационными отчислениями.

После реализации продукции часть денежной суммы, соответствующая перенесенной стоимости ОФ, поступает в амортизационный фонд, в котором происходит накопление денежных средств, используемых затем для приобретения новых ОФ взамен изношенных.

Для расчета амортизационных отчислений устанавливают нормы по каждому виду ОФ.

Нормы амортизационных отчислений показывают, какую долю (в процентах) первоначальной стоимости ОФ необходимо ежегодно включать в амортизационный фонд.

Норму амортизационных отчислений на полное восстановление ОФ определяют как величину, обратно пропорциональную сроку службы, установленному с учетом физического и морального износа и других факторов, учитывающих реальные возможности замены ОФ.

Цель-' Определить общую сумму амортизационных отчислений.

Исходные данные-

| №№ | Показатели | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Балансовая стоимость на 1 января |  |  |
|  | планируемого года (тыс.руб.)' |  |  |
|  | - вагоны рельсошлифовальные, | 15730 | 16280 |
|  | - снегоочистители ж.д. плуговые, | 12824 | 13327 |
|  | - щебнеочистительные машины на железнодорожном ходу | 13480 | 14720 |

| №№ | Показатели | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант | 2 вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Выбытие основных фондов (месяц, |  |  |
|  | сумма в тыс.руб'.)■ |  |  |
|  | - вагоны рельсошлифовальные, | VII-2700 | т-3200 |
|  | - снегоочистители ж.д. плуговые, | IV-1300 | IV-2100 |
|  | - щебнеочистительные машины на | III-1750 | V-1500 |
|  | железнодорожном ходу. |  |  |
| 3. | Ввод в действие основных фондов |  |  |
|  | (месяц, сумма в тыс.руб): |  |  |
|  | - вагоны рельсошлифовальные, | И-6800 | VI-7200 |
|  | - снегоочистители ж.д. плуговые, | X-7150 | IX-9100 |
|  | - щебнеочистительные машины на | VII-8900 | VI-8350 |
|  | железнодорожном ходу. |  |  |

Нормы амортизационных отчислений представлены в таблице 2.            Таблица 2

| №№ | Основные фонды | Общая норма амортизационных отчислений q О (%) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | q Р %%) | q К Р %%) |
| 1. | Вагоны рельсошлифовальные | 4,0 | 31 | 0,9 |
| 2. | Снегоочистители ж.д. плуговые | 5,0 | 3,5 | 1,5 |
| 3. | Щебнеочистительные машины на железнодорожном ходу. | 56 | 4,0 | 16 |

Ход работы:

1 Определяем среднегодовую стоимость вводимых основных фондов.

Она определяется делением стоимости вводимых основных фондов на 12 и умножением полученного результата на число полных месяцев эксплуатации этих основных фондов в планируемом году.

ЕОВ = (Ос1ад / 12) • Н>ш (руб)

ОС*ваг = (О^а / 12) • Н‘шаг (руб)

О^стгп = О^сегп / 12) • ГШ,тг„ (руб)

О^3.^ = (ОСЧ’е.м / 12) • гРытм (руб)

- Определяем среднегодовую стоимость выбывших основных фондов.

Она определяется делением стоимости выбывших основных фондов на 12 и умножением полученного результата на число полных месяцев, в течение которых эксплуатировались данные основные фонды в этом году.

Ю(ВыВ = (Обыб / 12) • гВыб (руб.)

ОсВ‘'б,аг = (О^аг / 12) • Ва (руб)

ОСбегп = (О^снгп / 12) • гР“бст„ (руб)

°с щебм = (Ос щебм

/ 12) • гР‘б,Лп (руб)

- Определяем плановую среднегодовую стоимость основных фондов.

ОПл = ОБал + ОВвод - ОсВыб (руб.)

ОСа = ОС™а +	- Осв5ваг (руб)

О<Рл	=	ОБ	+	ОБд	-	0[выб	(руб)

снег.п	снег.п	снег.п	снег.п

ОсПл	=	ОсБал	+	ОсВвод	-	ОсВыб	(пиб)

UL щебм = UL щебм + UL щебм UL щебм \риu■)

- Определяем амортизационные отчисления на реновацию (возобновление). АО Р = О1л х q Р (руб)

АО Рваг = ОсПлваг • Я 'ваг (руб)

АО РсНегп = ОсЛсНегп • Я "снег.п (руб)

АО "щебм = ОсПщебм • Я "щебм (руб)

- Определяем амортизационные отчисления на капитальный ремонт.

АО КР = ОП х q КР (руб)

АО = ОсПлваг х Я К"ваг (руб)

АО КРнг = О,Рлснегп х Я КРнг (руб)

АО КР.Л„ = О<ЛлтЛп х Я КР,Л„ (руб)

- Определяем общую сумму амортизационных отчислений.

АО О = О1лх я О (руб)

АО Рваг = Ос1 ваг • Я Оваг (руб)

АО "снег.п = ОсПл'снег.п х Я Оснег.п (ру6)

АО Ощебм = Ос1 щебм • Я "щебм (руб)

- Проверочный расчет.

А О О = АО Р+ АО КР (руб)

АО Оваг = АО "Ваг+ АО К"ваг (руб)

АО ОсНегп = АО Рснег.п + АО КР^ (руб)

АО Ощебм = АО "щебм + АО КРщебм (руб)

# Вывод:

# Практическое занятие 2. Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств.

# Цель: Выработать практические навыки расчета показателей использования основных и оборотных средств.

Для осуществления перевозочного процесса все предприятия железнодорожного транспорта наделены производственными фондами.

Основные производственные фонды - часть имущества предприятия, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг.

Производственные фонды

Средства труда - основные фонды (необоротный или основной капитал).

Предметы труда - оборотные средства (оборотный капитал).

Основные фонды - средства труда, которые многократно в течение длительного периода времени используются в производственном процессе, сохраняя свою натуральновещественную форму, а их стоимость, частично, по мере износа в виде амортизационных отчислений переносится в себестоимость продукции.

Структура основных фондов■'

1 По назначению-'

-производственные - участвуют в производственном процессе, с их помощью осуществляются перевозки, ремонт и ТО пути и т.п. (земляное полотно, В СП, ИССО, путевые машины, транспортные средства) Бывают активные - вагоны, локомотивы, машины; и пассивные - земля, мосты, тоннели.

-непроизводственные - объекты, которые не участвуют в производственном процессе, но создают необходимые условия для его осуществления (жилые дома, производственные здания и др.).

- По принадлежности-'

-собственные;

-арендованные.

- По характеру использования-'

-действующие;

-простаивающие.

Для планирования производства, определения структуры основных фондов (ОФ) и фонда амортизации производят оценку ОФ в денежном выражении. ОФ оценивают по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость — это сумма произведенных затрат на производство или приобретение ОФ, их доставку к месту использования и установку.

Восстановительная стоимость — отражает объем затрат на их производство в современных условиях

Остаточная стоимость — это фактическая стоимость ОФ на момент оценки и представляющей собой первоначальную или восстановительную стоимость за вычетом износа.

Однако ни первоначальная, ни восстановительная стоимости не дают представления о действительной стоимости объекта в данный момент и не позволяют установить степень их изношенности, поэтому оценка ОФ производится и по остаточной стоимости.

В процессе производства ОФ постепенно изнашиваются, а со временем и устаревают по своим техническим параметрам. Они ежегодно теряют часть своей стоимости, равную той же величине, которая переносится	в себестоимость	продукции в данном году.

Основные фонды подвержены физическому и моральному износу.

- Физический — утрата ОФ их первоначальных технических свойств (поломка, действия сил природы)

- Моральный — связан с развитием науки, техники и производства и состоит в том, что физически еще не изношенные ОФ теряют свою ценность по сравнению с новыми, более эффективными образцами.

Уровень физического и морального износа определяется общим показателем - сроком службы основных фондов.

В процессе эксплуатации ОФ по мере износа переносят свою балансовую стоимость на стоимость производимой продукции. Этот процесс называется амортизацией, а переносимую часть стоимости ОФ — амортизационными отчислениями.

После реализации продукции часть денежной суммы, соответствующая перенесенной стоимости ОФ, поступает в амортизационный фонд, в котором происходит накопление денежных средств, используемых затем для приобретения новых ОФ взамен изношенных.

Для расчета амортизационных отчислений устанавливают нормы по каждому виду ОФ.

Нормы амортизационных отчислений показывают, какую долю (в процентах) первоначальной стоимости ОФ необходимо ежегодно включать в амортизационный фонд.

Норму амортизационных отчислений на полное восстановление ОФ определяют как величину, обратно пропорциональную сроку службы, установленному с учетом физического и морального износа и других факторов, учитывающих реальные возможности замены ОФ.

Показатели использования основных фондов■

- натуральные (производительность вагона и локомотива, оборот вагона и локомотива, скорости движения, нагрузки вагона и т.д.),

- стоимостные-'

Фондоотдача — характеризует стоимость объема произведенной продукции (объема выполненных работ, приведенных т.км.брутто, приведенных километров ремонтных работ и т.д.) с одного рубля стоимости ОФ;

Фондоемкость — стоимость ОФ, приходящаяся на единицу произведенной продукции;

Фондовооруженность — стоимость ОФ, приходящаяся на приведенную длину обслуживаемых дистанцией пути участков.

Оборотные средства - предметы труда, которые однократно используются в производственном процессе, а их стоимость, полностью переносится в себестоимость продукции за один производственный цикл.

Они требуют возмещения в натурально-вещественной и стоимостной формах после завершения каждого производственного цикла.

Классификация ОС по признакам:

1 По месту и роли в процессе производства:

-средства в сфере производства (материалы, топливо, инструмент и т.д.)

-средства в сфере обращения (готовая продукция на складах предприятия, форменная одежда, выданная работникам в рассрочку, денежные средства на р/с предприятия и т.д.).

- По принципу организации-'

-нормируемые (топливо, спец.одежда, МБП, запасные части, сырье);

-ненормируемые (средства в расчетах, денежные средства на р/с.).

3 По источникам образования-'

-собственные (уставный капитал, прибыль от реализации продукции)

-заемные (краткосрочные банковские кредиты и т.д.).

4. По характеру использования:

-материальные;

-нематериальные.

Собственные ОС нормируются с помощью определения норматива и нормы по отдельным статьям.

Норматив - денежное выражение плановой потребности предприятия в собственных ОС.

Норма выражает потребность в ОС на единицу производимой продукции, на рубль расхода или на одного работника

Например, норма оборотных фондов на запасы материалов, топлива, готовой продукции устанавливается в днях, на спецодежду — в рублях на одного работающего. Эти нормы сравнительно устойчивы, что позволяет определять их на длительный период времени.

Показатели использования оборотных средств:

- стоимостные-'

Коэффициент оборачиваемости — показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный период;

Продолжительность оборота — показывает, за сколько дней происходит один оборот.

Цель: Определить общую величину оборотных средств, находящихся в эксплуатации. Исходные данные-

| №№ | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Периодичность доставки•' |  |
|  | - новые рельсы и скрепления, | 30 дней |
|  | - шпалы, переводные и мостовые брусья, | 15 дней |
|  | - балласт, | 10 дней |
|  | -противоугоны. | 4 дня |
| 2 | Время складской обработки материалов | 3 дня |
| 3 | Гарантийный запас материалов (для обеспечения | 50% от периодичности |
|  | бесперебойной работы ПЧ) | поставок |
| 4 | ПЧ по плану имеет следующую потребность в материалах ВСП: |  |
|  | - новые рельсы и скрепления, | 300 тыс.руб. |
|  | - шпалы, переводные и мостовые брусья, | 160 тыс.руб. |
|  | - балласт, | 150 тыс.руб. |
|  | -противоугоны. | 20 тыс.руб. |
| 5 | Обеспечение одного работника МБП, инструментом, инвентарем | 11 тыс.руб. |
| 6 | Контингент работников | 252 человека |
| 7 | Контингент работников, имеющих право носить спецодежду | 140 человек |
| 8 | Стоимость спецодежды одного работника | 190 рублей |
| 9 | Срок носки спецодежды | 2 года |
| 10 | Мощность вводимого оборудования | 15кВт |
| 11 | Среднее число часов работы оборудования | 23 часа |
| 12 | Балансовая стоимость•' |  |
|  | - ВСП, | 115000 тыс.руб. |
|  | - земляное полотно, | 80000 тыс.руб. |
|  | - мосты, | 25000 тыс.руб. |
|  | - трубы и лотки | 21000 тыс.руб. |
| 13 | Нормы амортизационных отчислений•' |  |
|  | - ВСП, | 0,2% |
|  | - земляное полотно, | 0,2% |
|  | - мосты, | 1,0% |
|  | - трубы и лотки | 1,0% |

Ход работы-

1 Определяем норматив на материалы ВСП

На основании таблицы 1 необходимо заполнить таблицу 2.

| Показатели | Новые рельсы и скрепления | Шпалы, переводные и мостовые брусья | Балласт | Противоугоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность поставки |  |  |  |  |
| Складская обработка |  |  |  |  |
| Гарантийный запас |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

2 Определяем средневзвешенный норматив времени основных фондов и оборотных средств

1СР =(ОИрСх1рС + О<ШхШ+ О(Балх1Бал+ Об1рх1Лр)/(ОтР1+Об,+Об5ал+Об1р) (сутки)

где ОбЯС;Об1,Обал,Об1р- потребность на новые рельсы и скрепления; шпалы, переводные и мостовые брусья; балласт; противоугоны;

t НРС,1Ш,1 Бал,1Пр- норматив на новые рельсы и скрепления; шпалы, переводные и мостовые брусья; балласт; противоугоны.

- Руководствуясь полученным нормативом и установленным объемом работ, определяем норму основных фондов и оборотных средств для материалов ВСП.

31 Определяем количество средств на 1 календарный день.

ОбаН = Юб / 1 (руб.)

где ЕОб — сумма потребности на новые рельсы и скрепления; шпалы, переводные и мостовые брусья; балласт; противоугоны;

t — количество календарных дней.

  - Определяем норматив основных фондов и оборотных средств на материалы ВСП

Эмат = он X 1p (руб.)

где ОбДН — количество средств на 1 календарный день;

1СР — средневзвешенный норматив времени основных фондов и оборотных средств

- Определяем норматив на МБП в эксплуатации

Определяется исходя из установленной нормы (в денежном выражении) обеспеченности этими предметами 1 работника.

Эмпб = СМПБ х R (руб)

где СМПБ — установленная норма обеспеченности МБП одного работника в денежном выражении;

R — контингент работников.

5 Расчет норматива оборотных средств на спецодежду в эксплуатации.

Устанавливается исходя из действующих норм обеспеченности 1 работника, данных о численности работников и стоимости спецодежды с учетом его износа

За, = Сп х R х (1-1/Т) (руб.)

где ССП — стоимость спецодежды на 1 работника;

R — контингент работников имеющих право носить спецодежду;

Т — срок носки спецодежды в годах.

6. Определяем необходимые средства на оплату электроэнергии, потребляемой различными устройствами.

Определяется исходя из фактического расхода электроэнергии за предыдущий период с дополнением ожидаемого расхода на вновь вводимые устройства.

Зэл = N х K х 1 х Свтз х 365 (руб.)

где N — мощность вводимого оборудования;

K — коэффициент мощности (0,8)

t — среднесуточное количество часов работы оборудования;

СКВТ — стоимость 1 кВт/час (принимается расценка, установленная на момент выполнения работы)

365 — количество календарных дней.

7 Определяем необходимые средства на оплату электроэнергии, потребляемой различными устройствами.

Определяется исходя из фактического расхода электроэнергии за предыдущий период с дополнением ожидаемого расхода на вновь вводимые устройства.

^ЭОБ = ЭМАТ + ЭМПБ + ЭСП + ЭЭЛ (руб)

Определяется исходя из фактического расхода электроэнергии за предыдущий период с дополнением ожидаемого расхода на вновь вводимые устройства.

^ЭОБ = ЭМАТ + ЭМПБ + ЭСП + ЭЭЛ (руб)

Вывод:

# Практическое занятие 3. Расчет производительности труда.

Цель: освоение методики расчёта показателей производительности труда на предприятии

Производительность труда - это эффективность производственной деятельности людей, выраженная соотношением труда и количеством произведенных материальных благ.

Производительность труда измеряется количеством труда в натуральном, денежном или ином (условном) выражении, произведенной одним работником за какой-то период (час, смену, год) или временем, затраченным на изготовление единицы продукции.

В производстве продукции участвуют два вида труда:

- Живой - труд, затрачиваемый работниками при осуществлении производственного процесса;

- Прошлый (овеществленный) - израсходованный при создании данного вида продукции средствами производства (сырье, машины, топливо, электроэнергия, оборудование, материалы и т.д.).

Рост производительности труда происходит в результате того, что доля затрат живого труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается так, что общие затраты на производство продукции уменьшаются.

При учете только живого труда мы имеем дело с выработкой, а условно называем производительностью труда.

Выработка — это количество продукции, приходящееся на человека за единицу времени.

Существуют три метода определения производительности труда:

- При натуральном методе производительность труда выражается за определенный период натуральными показателями (штуками, километрами и т.п.). Если на предприятии выпускается большое количество продукции, то с помощью коэффициента приведения, через трудоемкость затрат приводят к одному виду продукции.

Трудоемкость затрат — норма расхода рабочей силы на единицу продукции.

Эта величина обратно пропорциональная производительности руда, т.е. чем меньше норма расхода рабочей силы, тем выше производительность труда. Данный метод используется в хозяйстве движения.

- При стоимостном методе производительность труда определяется в денежном выражении по суммарной стоимости общего объема производства продукции или выполненных работ.

- При трудовом методе производительность труда измеряют затратами труда (в нормо- часах, чел.-днях и т.п.), приходящимися на единицу продукции или на объект обслуживания.

Производительность труда на железнодорожном транспорте определяется объемом перевозок в приведенных т-км, приходящихся на одного работника эксплуатационного штата (численности) в течение определенного срока (квартал, год)-'

П = 1Р1„Р,в / Ч-

где £Р1ПРИВ - приведенные т.км;

ЧЭ - численность эксплуатационного штата, чел.

Приведенные т.км рассчитывают по формуле: ЖРРВВ = ЕР( + 2хЕА1

SAl - пассажиро-км.

2 - коэффициент перевода пассажиро-км в тонно-км.

Производительность труда работников ПЧ определяется выработкой в тонно-км брутто SPlppmpp по всем видам движения, приходящейся на одного работника эксплуатационного штата-

Ппч = SрПрбр / Чпч

где ЧПЧ - численность работников эксплуатационного штата ПЧ, чел.

В ПМС производительность труда определяется количеством SLppm приведенных отремонтированных километров, приходящихся на одного человека, занятого на этих работах-

Ппмс = Е1-прив / Чпмс

где ЧПМС - численность работников эксплуатационного штата ПМС чел.

Показателями производительности труда на предприятиях являются- в путевых дорожных мастерских — ценностная выработка на одного работника; на шпалопропиточных заводах и в рельсосварочных поездах — объем валовой продукции на одного работника; в дистанциях и лесозащитных насаждений — затраты труда на 1 га лесонасаждения; в балластных карьерах — количество добытого балласта (метры кубические) на одного работника в единицу времени.

Основными путями повышения производительности труда являются■

- использование достижений научно-технического прогресса,

- внедрение современной высокопроизводительной техники,

- механизация и автоматизация производственных процессов,

- совершенствование технологических процессов,

- кооперирование и специализация производства,

- внедрение НОТ,

- распространение и повышение эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда и т.п.

Дальнейшее повышение производительности труда в путевом хозяйстве связано с внедрением современных конструкций бесстыкового пути, высокопрочных термически упрочненных рельсов, внедрением ресурсосберегающих технологий при ремонте и техническом обслуживании пути, современных высокопроизводительных путевых машин и механизмов, повышением уровня управления в системе путевого хозяйства, совершенствованием системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки путейских кадров.

Задание 1.

Цель-' Определить плановый и фактический показатель производительности труда, а также рост для ПЧ.

Исходные данные■

Объем работ по плану 610 млн.т.км. брутто в год.

Объем работ по отчету 615 млн.т.км.брутто в год.

Контингент работников по плану 905 человек.

Контингент работников по отчету 870 человек.

Ход работы-'

1 Определяем производительность туда по плану

ППЛ =

- Определяем производительность туда по факту

ПОТЧ =

- Определяем задание по производительности труда за отчетный год.

- Определяем рост производительности труда (%).

Задание 2.

Цель-’ Определить плановую и фактическую Выработку, рост производительности труда.

Исходные данные:

Длина околотка 28,3 прив.км.пути

Объем работ за месяц общей трудоемкостью 6032,9 нормо.час.

Рабочие фактически затратили 5745,6 чел. час.

Ход работы-’

1 Определяем производительность туда по плану

ППЛ =

- Определяем производительность туда по факту

ПОТЧ =

- Определяем рост производительности труда %%).

Задание 3.

Цель: Определить производительность труда работников ПЧ и ее рост.

Исходные данные:

Работы на участках кривых с размерами движения 16 пар поездов за рабочую смену. Минимальный радиус кривых 400 м.

Наибольший уклон 12°%о

Плановая численность работников 260 чел.

Фактическая численность работников 254 чел.

Объем ремонтно-путевых работ за год составил•'

|  |  | План | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт звеньевого пути без снятия рельсошпальной решетки с деревянными шпалами на щебеночном балласте, км. | 80,0 | 82,0 |
| 2 | Средний ремонт звеньевого пути без снятия рельсошпальной решетки с деревянными шпалами на щебеночном балласте и выправкой пути машиной ВПО-3000, км. | 32,0 | 30,0 |
| 3 | Сплошная замена рельсов новыми (с Р65 на Р65) км. | 12,6 | 13,4 |

Ход работы-’

1 С помощью коэффициентов относительной трудоемкости определяем объем работ,

|  | План | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Средний ремонт |  |  |
| Смена рельсов |  |  |
| Всего за год |  |  |

2.Определяем производительность труда: - по плану

3.Определяем рост производительности труда

| Вид и услоВия ремонта пути | Общий коэффициент | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На базе | На перегоне |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| С дереВянными шпалами•' |  |  |  |
| на щебеночном балласте | 100 | 0,37 | 0,63 |
| на щебне с понижением отметок профиля пути | 1,15 | 0,37 | 0,7в |
| с постановкой пути на щебеночный балласт | 1,27 | 0,37 | 000 |
| на асбестоВом балласте | 0,99 | 0,37 | 0,62 |
| на асбестоВом балласте с понижением отметок профиля пути | 106 | 0,37 | 0,69 |
| С укладкой бесстыкоВых плетей при железобетонных шпалах•' |  |  |  |
| на щебеночном балласте | 100 | 0,47 | 003 |
| с постаноВкой пути на щебеночный балласт | 103 | 0,47 | 106 |
| на асбестоВом балласте | 1,27 | 0,47 | 000 |
| БесстыкоВого при железобетонных шпалах•' |  |  |  |
| на щебеночном балласте | 154 | 005 | 0,79 |
| на асбестоВом балласте | 153 | 005 | 0,70 |
| Средний ремонт: |  |  |  |
| С укладкой отремонтироВанной рельсошпальной решетки с железобетонными шпалами и с последующей заменой инВентарных рельсоВ плетями: |  |  |  |
| на щебеночном балласте | 103 | 000 | 003 |
| постаноВкой пути на щебень | 106 | 000 | 1,16 |
| на асбестоВом балласте | 100 | 000 | 0,79 |
| Без снятия рельсошпальной решетки•' |  |  |  |
| 1 бесстыкоВого пути при железобетонных шпалах•' |  |  |  |
| на щебеночном балласте с применением машины ВПО-3000 | 000 | - | - |
| на асбестоВом балласте с применением машины ВПО-3000 | 002 | - | - |
| 2 зВеньеВого пути при дереВянных шпалах•' |  |  |  |
| на щебеночном балласте с применением машины ВПО-3000 | 003 | - | - |
| на асбестоВом балласте с применением машины ВПО-3000 | 001 | - | - |
| на граВийном балласте с применением ЭШП | 107 | - | - |
| Подьемочный ремонт: |  |  |  |
| БесстыкоВого пути при железобетонных шпалах с применением машины ВПО-3000: |  |  |  |
| на щебеночном балласте | 003 | - | - |
| на асбестоВом балласте | 0,41 | - | - |
| ЗВеньеВого пути с дереВянными шпалами и применением машины ВПО-3000: |  |  |  |
| на щебеночном балласте | 006 | - | - |
| на асбестоВом балласте | 0,46 | - | - |
| Сплошная замена рельсоВ без замены подкладок | 0,42 | - | - |
| Сплошная замена рельсоВ ноВыми | 0,49 | - | - |
| Замена стрелочного перевода с переводными брусьями и двух звеньев прямого направления | 0,25 | - | - |
| Зимнее складирование балласта в объеме 10 ты с. кв. м. с последующей его погрузкой в хоппер-дозаторы | 1,00 | - | - |
| Ремонт шпал в мастерских в объеме 10 тыс.шт. | 1,00 | - | - |

Для работ, Выполняемых на перегоне, введены поправки к коэффициентам относительной трудоемкости. Поправка зависит от размеров движения, элементов план и профиля пути.

| При числе пар поездов за рабочую смену (8 час.) | до 18 | 0,95 |
| --- | --- | --- |
|  | от 19-30 | 1,00 |
|  | от 31-42 | 1,05 |
|  | от 43-54 | 1,10 |
|  | более 54 | 1,15 |
| При кривых радиусом | 200-300 | 1,10 |
|  | менее 200м | 1,25 |
| При уклонах | 13-20% о | 1,10 |
|  | более 20%о | 1,20 |

Вывод:

# Практическое занятие 4. Планирование бюджета рабочего времени.

Бюджет рабочего времени — это распределение рабочего времени персонала данной организации на время, отработанное в производстве, и время, не использованное по различным причинам.

Анализ БРВ служит инструментом для обоснования возможных темпов повышения производительности труда за счет ликвидации всякого рода потерь времени.

Структура БРВ складывается из двух частей'

В первой - указывается весь запас времени персонала данной организации (календарный фонд времени, праздничные и выходные дни, очередные отпуска, максимально возможный фонд времени).

Во второй части отражается фактически израсходованное время: отработанное в урочное время; неиспользованное,	потерянное	время	(неявки	в	связи	с болезнями,	неявки,

разрешенные законом, а также с разрешения администрации; потери времени по уважительным причинам, простои целодневные, целосменные, прочие потери).

Различают:

- Календарный фонд (Тк) равен числу календарных дней за определенный календарный период (месяц, квартал, год). Он может быть рассчитан на всю численность рабочих, группу рабочих предприятия	(цеха,	участка)	и	в среднем	на	одного	рабочего (в	чел/днях	или

чел/часах).

- в чел/днях:	TK	= ДК	х РСС;

- в чел/часах:	TK	= ДК	х РС х ПС

- Табельный (номинальный) фонд рабочего времени (Ттаб) определяется как разность между календарным фондом рабочего времени рабочих (в чел/днях или чел/часах) и количеством праздничных (Тпрз) и выходных (Тв) чел/дней (чел/часов)

- в чел/днях	Ттаб = (Тк - Тпрз - То) х Рс;

- в чел/часах-	Ттаб = (Тк - Тпрз - Тв) х Рсс х Пс

- Максимально возможный фонд рабочего времени (Тта) характеризует потенциальную величину максимально возможного для использования фонда рабочего времени рабочих в данном периоде, кроме выходных, праздничных дней и времени на очередные отпуска (То) и определяется-'

- в чел/днях-'

Ттах = Тк - (Тпрз + Тв + То) х Рсс

или

Т =Т х - Т х РГГ

' max ' таб 'о ' СС

- в чел/часах-'

Тmax = Тк - (Тпрз +	+	То)	х Рсс	х Пс

- ПланоВый эффектиВный фонд рабочего Времени (ТрВ) меньше максимально Возможного фонда на Величину планируемых неВыходоВ рабочих на работу по уВажительным причинам (неВыходы на работу по болезни и родам, Время на Выполнение государстВенных и общестВенных обязанностей, продолжительность учебных отпускоВ и др.). Продолжительность планоВого эффектиВного фонда рабочего Времени может быть определена на осноВе баланса рабочего Времени по следующей формуле•'

ТрВ = (Тк - ТВ - Тпрз - То - Тб - Ту - Тг	- Тпр)	• Псм -	(Ткм	+ Тп	+ TJ (чел/чаС),

где Тк — количестВо календарных дней В	году;

ТВ — количестВо Выходных дней В году;

Тпвз — количестВо праздничных дней В году;

То — продолжительность очередных и дополнительных отпускоВ (дни);

Тб — неВыходы на работу по болезни и родам (дни)

Ти — продолжительность учебных отпускоВ (дни)

Тг — Время на Выполнение государстВенных и общестВенных обязанностей (дни) п — прочие неяВки, разрешенные законом (дни)

Псм — продолжительность рабочей смены (часы)

Ткм — потери рабочего Времени В сВязи с сокращением длительности рабочего дня кормящим матерям (часы)

Тп — потери рабочего Времени В сВязи с сокращением длительности рабочего дня подросткам (часы)

Тс — потери рабочего Времени В сВязи с сокращенным рабочим днем В предпраздничные дни (часы).

КоличестВо нерабочих дней по уВажительным причинам (Т, Т, Т, Тпв, Ткм, Тп) определяется, как праВило, на осноВе средних данных отчета за прошедший год и В соотВетстВии с законодательстВом по труду.

# Практическое занятие 5. Расчет норм затрат труда по нормативам.

Цель работы-'

Научиться планироВать бюджет рабочего Времени.

Исходные данные:

По предприятию за июль имеется следующая информация, тыс.челоВеко-дней•'

1 Отработано — 121,1 2. Очередные отпуска — 9,9 3 Выходные дни — 240

- НеяВки по болезни и отпуска В сВязи с родами — 3,5 5 НеяВки с разрешения администрации — 6,6 6. Прогулы — 0,11

Ход работы-'

1 Определяем календарный фонд рабочего Времени, как сумму списочных чисел за Все дни отчетного периода (Включая списочные числа за Выходные и праздничные дни) или сумму яВок и Всех неяВок.

Календарный фонд = (челоВеко-дней)

- Определяем табельный фонд рабочего Времени, как сумму списочных чисел за рабочие дни В отчетном периоде. Он раВен календарному фонду Времени минус праздничные и Выходные челоВеко-дни.

- Определяем максимально возможный фонд рабочего времени — это максимальное рабочее время, которое могло быть отработано на предприятии в отчетном периоде в соответствии с трудовым законодательством при данной численности работников.

Максимально возможный фонд рабочего времени = Календарный фонд времени - Выходные и праздничные - ежегодные отпуска (человеко-дней)

- Определяем среднесписочное число рабочих.

n = Календарный фонд / t (чел);

t - количество дней в месяце, дни

- Определяем среднее число дней, отработанных одним рабочим.

tСр = количество отработанных человеко-дней / n

В зависимости от характера производственного процесса применяют различные виды
норм и нормативов труда.

Нормы затрат труда - количество труда, которое необходимо затратить на выполнение
заданной работы в определенных организационно-технических условиях.

Различают нормы времени, нормы выработки и нормы расхода рабочей силы.

Норма времени - рабочее время, необходимое для качественного выполнения единицы
работы одним или группой рабочих соответствующей профессии и квалификации при наиболее
эффективном использовании всех средств производства в условиях рациональной организации
труда на конкретном рабочем месте.

Норма времени выражается в нормо-минутах, нормо-часах в отличие от фактических
затрат рабочего времени, которые измеряются в человеко-часах или человеко-минутах.

Т=ТО + ТВ + ТОБ + ТОТЛ + ТПЕР + ТПЗ

где ТО - норма основного времени, мин;

Тв - норма вспомогательного времени, мин;

ТОБ - норма времени обслуживания рабочего места, мин;

Тот.л - норма времени на отдых и личные надобности, мин;

ТПЕР - норма времени на неперекрываемую часть технологических перерывов, мин;

ТПЗ - норма подготовительно-заключительного времени, мин.

ТОП = То + Тв

Т=ТОП • (1 + ((аоБ + аПЕР + аОТЛ + аПЗ ) /100))),

где ТОП - оперативное время, мин;

аОБ, аПЕР, аОТЛ, апз — нормативные коэффициенты•' время обслуживания рабочего места, время технологических перерывов,, время на отдых и личные надобности, подготовительно-заключительное

время.

Таблица	1	Типовые нормы времени на работах по ремонту пути

| Группа работ, на которые установлены нормативы времени | Нормативы времени, % к оперативному времени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительно- заклю чительное время (ТПЗ) | Время обслуживания рабочего места (То) | Время перерывов, связанных с физиологи че сними потребностями (ТОТЛ) | Время технологически неперекрываемых перерывов (ТПЗ) |
| Подготовительные и отделочные работы при капитальном, среднем и подьемочном ремонтах пути | 9,1 | 12 | 7,7 |  |
| Работа на звеносборочной базе | 5,9 | 0,8 | 6,8 | - |
| Основные работы при капитальном ремонте пути | 58 | - | 6,5 | 42,6 |
| Основные работы при среднем ремонте пути | 14,9 | - | 12,3 | 6,8 |

Норма выработки - количество продукции (объем работы) в натуральных единицах (штуках, тоннах и др.), которое должны вырабатывать один или группа рабочих в единицу времени (час, смену, месяц и др.) при тех же условиях.

Норма Времени и норма Выработки яВляются обратно пропорциональными Величинами. Зная одну из них, можно определить другую.

Нв = (Р / Т) • И,

где Р - нормальная продолжительность рабочего Времени В учетный период (день, смену, месяц и т.д.), ч, мин;

Т - норма Времени на один измеритель работы, нормо-мин, нормо-час;

И - измеритель работы, на которую дана норма Времени

Норма расхода рабочей силы - число работников соответствующей профессии и квалификации, требуемое для качественного Выполнения заданной работы В установленное Время при тех же услоВиях.

Разновидностью норм расхода рабочей силы яВляются нормы обслуживания рабочих мест и оборудования.

Виды норм Времени:

- По технологическому признаку-

-Единые - обязательны для применения на Всех предприятиях, для которых они предназначены,

- ТипоВые - устанавливаются для данного типа произВодстВа (нормы Времени на техническое обслуживание устройств В дистанции),

-Местные - рассчитыВают В тех случаях, когда устарели или отсутствуют нормы, имеющие более широкую сферу применения.

- По срокам дейстВия-

-Постоянные - устанавливаются на повторяющиеся операции для устойчивой номенклатуры работ и действуют до изменения организационно-технических услоВий Выполняемых работ,

-Временные - разрабатывают на повторяющиеся операции и ВВодят на период осВоения ноВой продукции или ноВых технологических процессов на срок до 3-х месяцев, по истечении которых их заменяют постоянными нормами,

-РазоВые - устанавливают на работы, не предусмотренные планом и носящие единовременный характер.

- По структурному построению:

-Дифференцированные - разрабатываются на отдельные рабочие операции,

-Укрупненные - разрабатываются на рабочие и комплексные процессы.

- По методу определения:

-Технические обоснованные - установленные на осноВе изучения и критического анализа сложиВшегося порядка и приемов Выполнения работы, организации и услоВий труда на рабочем месте и рационализации трудоВого процесса с учетом наиболее рентабельного использования средств произВодстВа и рабочей силы,

-Опытно-статистические - устанавливают В целом на рабочую операцию путем фиксации начала и окончания Выполнения операции без анализа труда по составляющим его элементам.

Наряду с нормами затрат т руда В нормировании применяют нормативы'

- Нормативы затрат труда - это спраВочно-расчетные Величины, предназначенные для проектирования технически обоснованных норм на Выполнение определенных работ,

- Нормативы обслуживания - регламентированные затраты Времени на обслуживание единицы оборудования, рабочего места и других производственных единиц,

- Норматив численности - это регламентированное количество работников для Выполнения единицы общего объема работы или определенной ее части. Разрабатывается на осноВе фотографии рабочего Времени и технико-экономического анализа использования имеющегося контингента работников.

- Методы исследования и нормирования труда

- Для нормирования труда применяют 3 способа•'

- 1 Аналитически исследовательский - при котором затраты труда определяют на осноВе анализа данных, получаемых В результате наблюдений на рабочем месте, по каждому элементу нормируемой операции при организации труда, соответствующей принятым услоВиям производительной работы.

- 2. Аналитически расчетный - при котором затраты труда устанавливаются по нормативам Времени или на осноВе расчета по специальным формулам, исходя из принятых режимов производительной работы оборудования и машин.

- На предприятии применяют и опытно-статистический метод нормирования труда (или суммарный), при котором нормы устанавливают В целом на операцию без расчленения ее на составляющие элементы.

- Задание 1. Определить норму Выработки за работу по рихтоВке пути за смену.

- Цель: Определить норму Выработки за работу по рихтоВке пути за смену.

- Исходные данные:

- Норма Времени на 100 м. пути - 2,42 нормо-часа,

- Продолжительность смены - 0,2 часа,

- Группа рабочих —7 челоВек.

Ход работы-'

1 Определяем норму Выработки на 1 челоВека.

2. Определяем норму Выработки на группу из 7 челоВек.

Задание 2. Определить норму Времени на раскладку железобетонных шпальных пачек на пути-шаблоне при сборке рельсоВых цепей.

Цель-' Определить норму Времени на раскладку железобетонных шпальных пачек на пути-шаблоне при сборке рельсоВых цепей.

Исходные данные:

Хронометражем установлены затраты оперативного Времени на составляющие операции•'

Раскладка шпал по меткам — 0,90 мин.,

ВыраВниВание концоВ шпал - 0,52 мин.

Ход работы:

1 Определяем оперативное Время.

- Определяем норму Времени с помощью типоВых норматиВоВ Времени, данных В % к оперативному Времени.

# Вывод:

# Практическое занятие 6. Наряд на сдельные работы.

Труд рабочих, занятых на капитальных путевых работах (усиленный капитальный, капитальный, усиленный средний, средний, подъемочный ремонт пути), а также на других работах, выполняемых по плану капитальных путевых работ, как в дистанциях пути, так и ПМС, оплачивается по прямой сдельной или аккордно-премиальной системе по расценкам технически обоснованных норм времени и выработки (ТОНВ) на путевые работы.

Основным документом для начисления заработной платы при сдельной системе оплаты труда является наряд на сдельные работы, в котором указываются: наименование объекта, где проводятся работы; профессия и фамилия бригадира пути или рабочего, работы (со ссылкой на соответствующий параграф норм), количество работ по заданию, норма времени и расценка, сумма заработной платы и число нормо-часов (нормированное время) на запланированный объем работ.

В наряде ведется табельный учет времени работы исполнителя, выполняющего работу по наряду. В табеле указывают профессию рабочего, категорию, табельный номер, число проработанных часов за каждый день.

По окончании работ или в конце месяца наряд закрывают: указывают объем фактически выполненных работ, нормированное время, фактически отработанное время и размер заработной платы за выполненный объем работ.

Цель:

Оформить наряд на выполнение сдельных работ и рассчитать заработную плату по наряду.

Исходные данные-'

Наименование объекта: 970 км. пк 4-8 нечетного пути (смена плети, правая). Работу выполняют бригада монтеров пути из 18 человек, в том числе 6 монтеров пути — III разряда, 8 монтеров пути — IV разряда, 4 монтера пути — V разряда. Часовые тарифные ставки рабочих принимаются согласно действующим расценкам на момент выполнения практической работы. Основание к выдаче наряда: Распоряжение ПЧ-10.

| Тарифный разряд | I | II | Ill | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифный коэффициент | 1,14 | 137 | 1,63 | 1,89 | 2,12 | 231 |

Ход работы:

1 Заполняем наряд на сдельные работы (дата, месяц, год, Ф.И.О. бригадира или мастера и его табельный номер).

- Производим расчет заработной платы на каждый вид работы (заполняем столбик 9) определяем общую сумму заработной платы на весь наряд в строке ИТОГО столбика 9.

- Заполняем табель учета рабочего времени (Ф.И.О бригады, табельный номер, количество отработанных часов по числам месяца, подводим итог отработанных часов в месяце (столбик 22).

- Заполняем столбики 23, 24, 25,26.

- Определяем сумму приработка. Она определяется как разница между общей суммой заработной платы по наряду и фактической заработной платой по табелю учета рабочего времени.

5. Оставшуюся сумму сдельной работы распределяем с помощью коэффициента приработка или КТУ между членами бригады.

Вывод:

Форма ФТУ №13 Утверждена в 1962 г.

НАРЯД № на сдельные работы

« 	 »	 20	г.	Выдан:	 Таб.	№

Ф.И.О. бригадира, мастера

Наименование объекта•'

970 км. пк 4-8 нечетного	Основание к выдаче	наряда•' Распоряжение	ПЧ-10

пути (смена плети, правая)

| Шрифт затрат | Описание работ | Номер единых норм и расценок | Задан ное коли чество единиц | На единицу |  | Выпол ненное коли чество единиц | На все количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-17 |  |  |  | норма времени | расценка |  | нормо- часы | зарабо тная плата |
|  |  |  |  |  |  |  | 31-14 | 35-39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разбивка створов рельсовых плетей 51111 | №5.1 100 м. пути | 565,0 | 0,69 | 35,44 | 565,0 | 3,9 |  |
| 2 | Раскладка рельсов съемными портальными кранами для их сплошной смены 5222 | №5.2 10 м. Р.нити | 565,0 | 0,236 | 10,65 | 565,0 | 13,3 |  |
| 3 | Монтаж рельсовых стыков (при 6-дырных накладках) 90229 | №5.3 10 ст. Р.нити | 2 | 4,85 | 214,85 | 2 | 1,0 |  |
| 4 | Сплошная смена рельсов Р-65 с заменой подкладок (в кривом участке пути) 5666 | №5.6 10 ст. Р.нити | 550,29 | 2,422 | 114,14 | 550,29 | 133,3 |  |
| 5 | Выкантовка рельсовых плетей на подошву 5777 | №5.7 100 м. Р.плет. | 500,06 | 0,561 | 24,85 | 500,06 | 2,8 |  |
| 6 | Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону 90088 | №4.7 10 концов шп. | 550 | 0,871 | 41,67 | 550 | 47,9 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расценщик	 Табельщик

# Практическое занятие 7. Учет рабочего времени и расчет заработной платы рабочим путевой бригады с применением премиальных доплат.

Заработная плата - доля труда работника, выраженная в денежной форме, которая выплачивается ему в соответствии с количеством и качеством затраченного труда.

Виды заработной платы

- Номинальная — сумма денежных средств, получаемых работником в соответствии с количеством и качеством затраченного им труда. Она характеризует уровень заработной платы без связи с ценами на товары и услуги,

- Реальная — показывает количество материальных благ и услуг, которые могут быть приобретены работником на номинальную заработную плату

- Дополнительная — количество денежных средств, выплачиваемых за неотработанное, но по закону оплачиваемое время (отпуск, больничные т.д.),

- Поощрительная — выплаты из фонда материального поощрения (премия и т.д.).

Заработная плата состоит из двух частей

- Постоянная - тарифная ставка, должностной оклад.

- Переменная — премии, сдельный приработок, доплаты, надбавки.

Формы оплаты труда:

1 Повременная — применяется там, где труд рабочего не поддается нормированию, т.е. на тех работах, где невозможно установить норму времени, или при небольшом объеме работ, где трудно осуществить полный учет, контроль и приемку работ.

Главное преимущество для рабочего при повременной оплате труда состоит в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не зависящий от возможного снижения уровня производства в данный период времени.

Недостатком для рабочего является то, что рабочий не имеет возможности повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в производственном процессе.

С точки зрения предприятия главный недостаток повременной оплаты в том, что она не стимулирует повышения выработки рабочих, не оказывает воздействие на снижение себестоимости продукции или работ. При этом предприятие имеет относительную экономию на заработной плате при увеличении производства продукции.

Документом для начисления заработной платы служит табель учета рабочего времени.

Системы повременной формы оплаты трида■

- простая повременная — сумма заработка определяется тарифной ставкой и фактически отработанным временем;

- повременно-премиальная — сверх заработка по тарифной ставке дополнительно выплачивается премия за выполнение определенных количественных и качественных показателей;

- система должностных окладов.

- Иная (бригадный подряд) — договор, в соответствие с которым одна сторона — подрядчик, которая обязуется выполнить определенные работы в установленное время соответствующего качества, другая — заказчик — обязуется принять и оплатить выполненные работы.

- Сдельная — оплата труда работников за единицу выполненной работы по сдельным расценкам. Расценки устанавливают исходя из тарифной ставки, соответствующего разряда данного вида работ и установленной нормы выработки (времени)

Сдельная расценка - производная величина, которая определяется расчетным путем. Для этого часовая (дневная) тарифная ставка по соответствующему разряду выполняемой работы делится на часовую (дневную) норму выработки либо умножается на установленную норму времени в часах или днях. Для определения конечного заработка сдельная расценка умножается на количество произведенной продукции (выполненных работ).

Сдельные расценки не зависят от того, когда выполнялась работа•' в дневное, ночное, или сверхурочное время.

При определении сдельной расценки исходят из тарифных ставок (окладов) выполняемой работы, а не из тарифного разряда, присвоенного работнику.

С точки зрения рабочего сдельная форма оплаты трида имеет то преимущество, что дает возможность повышения заработка при увеличении интенсивности труда

Для предприятия применение сдельной системы оплаты труда дает возможность стимулировать рост производительности труда, качество работы и при правильно установленных расценках способствует снижению эксплуатационных расходов.

Недостатком для предприятия является возможное снижение качества при росте выработки.

Документом для начисления заработной платы служит наряд на сдельные работы.

Системы повременной формы оплаты труда■

- прямая сдельная — оплата производится за каждую единицу произведенной продукции или выполненного объема работ определенного качества с учетом сложности и условий труда по заранее установленным расценкам;

- сдельно-премиальная — сверх заработка по прямым сдельным расценкам дополнительно выплачивается премия за определенные количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими на предприятии условиями премирования;

- индивидуальная сдельная — применяется на тех работах, которые выполняются одним рабочим, или когда выработка каждого работника может учитываться отдельно;

- бригадная сдельная — применяется тогда, когда технологический процесс, характер использования оборудования или специфика выполняемых операций вызывают необходимость участия в работе бригадных рабочих;

- аккордная — размер оплаты устанавливается не на отдельную операцию, а на весь заранее установленный комплекс работ с определением срока его выполнения. Сумма оплаты труда за выполнение этого комплекса работ объявляется заранее, как и срок ее выполнения до начала работы. Если для выполнения аккордного задания требуется длительный срок, то производятся промежуточные выплаты за практически выполненные в данном расчетном (платежном) периоде работы, а окончательный расчет осуществляется после окончания и приемки всех работ по наряду.

Аккордная система оплаты труда применяется при оплате труда бригады работников. Сумма вознаграждения делится между работниками бригады исходя из того, сколько времени отработал каждый член бригады. Расценки по каждому заданию определяются администрацией организации по согласованию с работниками бригады.

Бригадная форма организации и стимулирования труда - одна из самых эффективных форм, наиболее полно отвечающих современным требованиям повышения эффективности производства.

Распределение заработной платы между членами бригады производится в соответствии с присвоенным тарифным разрядом и с учетом индивидуального вклада каждого работника в результаты труда бригады в целом.

Цель: Рассчитать и распределить заработную плату группе рабочих с применением КТУ. Исходные данные:

Группа монтеров пути из 8 человек, 5 разряд - 2 человек, 4 разряд - 4 человек, 3 разряд - 2 человека. Аккордная сумма 139597,94 руб. (устанавливается преподавателем), премия 20%. КТУ применяется для распределения премии и приработка.

Ход работы

| Ф.И.О. | Тари фный раз ряд | Тариф ный коэф фици ент | Часо вая тариф ная став ка, руб | Всего отработано за месяц, чел-ч. | Зара ботная плата по тарифу за месяц, руб. | Расчетная величина распределения премии и приработка, руб | Сумма приработка и премии, руб. | Сумма заработной платы за месяц, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Болтов Б. Б. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Л омов ЛЛ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Лопатин ЛЛ. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мазутов М.М. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Пет ров П.П. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Телегин Т.Т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Уклонов У.У | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Шпалин Ш.Ш. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | - |  |  |  |  |  |  |  |

- Определяем тарифный коэффициент соответствующего разряда по единой тарифной

сетке.

- Находим часовую тарифную ставку монтеров пути для каждого разряда. Она определяется умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда не связанного с движением на тарифный коэффициент определенного разряда.

- Рассчитывает заработную плату по тарифу за месяц в соответствии с отработанным временем.

- Находим общую сумму заработной платы всех работников за месяц, она определяется как сумма общей заработной платы всех работников по тарифу, сумма приработка и сумма премии:

  - Определяем сумму приработка и премии:

  - Определяем общую сумму заработной платы всех работников за месяц:

- Определяем коэффициент распределения. Определяется делением суммы приработка и премии на общую сумму расчетной величины распределения премии и приработка.

- Распределяем сумму приработка и премии между членами бригады с помощью коэффициента распределения.

7 Рассчитывает сумму заработной платы за месяц на каждого работника бригады.

Вывод:

# Практическое занятие 8. Разработка калькуляции на один из видов ремонта железнодорожного пути.

Калькуляция - способ группировки затрат и определения себестоимости приобретенных материальных ценностей, изготовленной продукции и выполненных работ.

Калькуляция - представленный в табличной форме бухгалтерский расчет затрат, расходов в денежном выражении на производство и сбыт единицы (или партии) изделия.

Таким образом, калькуляция служит основанием для определения средних издержек производства и установления себестоимости продукции, а также приобретенных ценностей.

Калькуляция является основным документом на ремонтно-путевые работы, на основании которого осуществляется финансирование и расчеты за выполненные работы. При составлении калькуляции руководствуются положением о проведении соответствующих работ, техническими указаниями на проектирование капитального ремонта пути, инструктивными указаниями и прочее.

Калькуляцию на ремонтно-путевые работы разрабатывают как для определенного участка, так и по дистанции, отделению или дороге.

Калькуляцию составляют на основе объемных ведомостей работ по ремонту, типовых технически обоснованных норм выработки по ремонту пути, норм расхода материалов и стоимости машино-смен механизмом и машин.

В объемной ведомости по каждому километру пути указывают объемы по видам работ, выправка продольного профиля пути, вырезка загрязненного балласта, срезка обочин, замена шпал новыми, ремонт старогодных шпал, очистка кюветов и другое.

Объемы работ по каждому километру капитального и среднего ремонтов устанавливают в соответствии с проектом и фактическим состоянием пути по остальным видам ремонта (подъемочный ремонт, смена рельсов и другое) объемы работ определяют по натурному осмотру.

Затраты труда и заработную плату для каждого вида работ рассчитывают по соответствующим нормам с учетом коэффициентов на пропуск поездов и на повышение тарифных ставок для всех рабочих, занятых ремонтом верхнего строения пути в «окно».

В таблицах калькуляции определяют затраты на подготовительные работы, основные работы, выполняемые в «окно», выполняемые после «окна», отделочные работы.

Виды калькуляции.

В системе управления себестоимостью продукции на предприятиях применяются различные виды калькуляций себестоимости продукции.

По времени составления они подразделяются на:

- Предварительные:

К предварительным относятся прогнозная, проектная, плановая, сметная и нормативная калькуляции,	составляемые до процессов изготовления продукции,

выполнения работ и оказания услуг.

- Прогнозная калькуляция составляется на основе прогнозных норм и нормативов для характеристики предполагаемых затрат на выпуск продукции (работ, услуг) в нескольких вариантах. Наилучший из них служит основой для составления проектных, плановых, сметных и нормативных калькуляций.

- Проектная калькуляция предназначается для экономического обоснования нового строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий, производств и цехов, модернизации оборудования, выпуска новых видов Изделий, разработки новых технологических процессов, внедрения изобретений и рационализаторских предложений. Она составляется исходя	из сравнительно узкого круга данных для расчета

себестоимости продукции:	производительность оборудования, выпуск продукции,

удельные нормы расхода материальных ресурсов, прогнозные цены, сметная стоимость основных фондов, проектируемая численность работающих. Этими условиями определяется но-менклатура элементов себестоимости и способы их исчисления.

- Плановая калькуляция плановые калькуляции составляются до начала отчетного периода. В этих калькуляциях рассчитывается количество материальных и трудовых затрат для производства запланированного к выпуску количества продукции. Они составляются исходя из плановых норм расходов и других плановых показателей на отчетный период (при этом нормы расходов являются средними).

- Сметная калькуляция является разновидностью плановой калькуляции. Она составляется на изделия и работы, выполняемые в разовом порядке. Сметная калькуляция используется для установления цен, расчетов с заказчиками и обоснования затрат на изготовление продукции.

- Нормативная калькуляция — это расчет себестоимости на основе действующих на начало месяца норм и нормативов затрат. В отличие от плановой нормативная калькуляция выражает уровень себестоимости на момент ее составления. Она использует нормы и нормативы затрат, отражающие достигнутый уровень техники, технологии, организации производства и труда.

Нормативная калькуляция используется для управления, контроля и анализа производственных процессов, исчисления фактической себестоимости продукции, выявле-ния отклонений от действующих норм затрат, причин, виновников и мест их возникновения, оценки эффективности внедренных организационно-технических мероприятий.

- Последующие:

К последующим относится фактическая калькуляция, составленная после изготовления продукции.

1Фактическая (отчетная) калькуляция — это расчет фактической себестоимости изготовленной продукции. Она составляется по данным бухгалтерского учета затрат по калькуляционным статьям расходов, предусмотренных планом. В ней отражаются также расходы и потери, не предусмотренные плановой калькуляцией.

Цель отчетной калькуляции - определение фактической (реальной) себестоимости продукции, выполненных работ и услуг (в фактическую себестоимость продукции включают в том числе и непланируемые непроизводительные расходы). При этом используются данные бухгалтерского учета о фактических затратах на производство и количестве выпущенной продукции (работ, услуг).

Фактическая калькуляция отражает сложившийся уровень себестоимости по отдельным видам расходов, служит средством контроля за уровнем себестоимости продукции, позволяет оценить прогрессивность прогнозных и действующих норм расхода ресурсов предприятия и эффективность использования самих ресурсов, а также является важнейшим источником информации для планирования и экономического анализа.

Объект калькулирования - продукт производства, технологическая фаза, стадия и пр., то есть продукция разной степени готовности, виды работ или услуг.

Калькуляционная единица - измеритель объекта калькулирования. В отраслях перерабатывающей промышленности калькуляционной единицей продукции, к примеру, является 1 т или 1 ц. Для однородных продуктов применяются условные укрупненные калькуляционные единицы (например, 100 пар обуви, 100 метров, 1000 банок). Ц.

По объему затрат различают калькуляции производственной и полной себестоимости:

- в калькуляциях производственной себестоимости отражаются затраты, возникшие в сфере производства;

- калькуляции полной себестоимости отличаются от калькуляций производственной себестоимости на величину затрат, связанных с реализацией продукции.

Данные калькуляции фактической (полной) себестоимости продукции (работ, услуг) широко используются для управления организацией, контроля за соблюдением принятой организацией плановой (нормативной) себестоимости продукции, рентабельности хозяйственной деятельности, выявления резервов и путей дальнейшего снижения затрат труда, финансовых и материальных ресурсов.

Калькулирование себестоимости продукции производится различными методами в зависимости от ее вида, типа и характера организации производства. Эти методы предусматриваются основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции.

Калькуляция является одним из элементов метода бухгалтерского учета, тесно связана с другими элементами и со счетами бухгалтерского учета, так как данные для определения себестоимости отдельных объектов учета (суммы различных затрат) предварительно отражаются на счетах.

Сметная документация.

Сметная документация разрабатывается в текущих ценах по исходным данным производителя работ, утвержденным заказчиком.

Сводная калькуляция стоимости ремонта одного километра пути составляется на основании:

- усредненной покилометровой ведомости путевых работ и ведомостям объемов сопутствующих работ;

- калькуляции стоимости сохранения одного километра плетей бесстыкового

пути;

- калькуляции стоимости ремонта одного километра пути;

- калькуляции стоимости укладки одного километра бесстыкового пути;

- калькуляции стоимости сварки плетей длиной в перегон (на ликвидацию одного уравнительного пролета);

- калькуляции на регулировку одного километра контактной сети;

- калькуляции стоимости усиления основания пути;

- смет на работы по земляному полотну;

- смет на противодеформационные мероприятия (на каждое отдельно)

- смет на переустройство искусственных сооружений (на каждое);

- смет на подъемку и обустройство переездов (на каждый отдельно)

- смет на сопутствующие работы по шурфовке и защите подземных коммуникаций, попадающих в зону работы путевых машин, переустройству платформ, контактной сети и т.д.;

- смет на работы по организации движения на время производства путевых

работ;

- смет на проектно-изыскательские, обследовательские работы и авторский надзор проектной организации за производством путевых работ;

- смет на реализацию природоохранных мероприятий, в том числе на захоронение асбестового балласта.

Цель:

Рассчитать калькуляцию стоимости 1 км смены рельсов типа Р50 на тип Р65 на щебеночном балласте и деревянных шпалах.

Исходные данные:

Затраты труда - 232 чел-дней, единичная стоимость - 4,93 тыс.руб.

Материалы всего - 30728 тыс.руб., в т.ч:

себестоимости отдельных объектов учета (суммы различных затрат) предварительно отражаются на счетах.

Сметная документация.

Сметная документация разрабатывается в текущих ценах по исходным данным производителя работ, утвержденным заказчиком.

Сводная калькуляция стоимости ремонта одного километра пути составляется на основании:

- усредненной покилометровой ведомости путевых работ и ведомостям объемов сопутствующих работ;

- калькуляции стоимости сохранения одного километра плетей бесстыкового

пути;

- калькуляции стоимости ремонта одного километра пути;

- калькуляции стоимости укладки одного километра бесстыкового пути;

- калькуляции стоимости сварки плетей длиной в перегон (на ликвидацию одного уравнительного пролета);

- калькуляции на регулировку одного километра контактной сети;

- калькуляции стоимости усиления основания пути;

- смет на работы по земляному полотну;

- смет на противодеформационные мероприятия (на каждое отдельно)

- смет на переустройство искусственных сооружений (на каждое);

- смет на подъемку и обустройство переездов (на каждый отдельно)

- смет на сопутствующие работы по шурфовке и защите подземных коммуникаций, попадающих в зону работы путевых машин, переустройству платформ, контактной сети и т.д.;

- смет на работы по организации движения на время производства путевых

работ;

- смет на проектно-изыскательские, обследовательские работы и авторский надзор проектной организации за производством путевых работ;

- смет на реализацию природоохранных мероприятий, в том числе на захоронение асбестового балласта.

Цель:

Рассчитать калькуляцию стоимости 1 км смены рельсов типа Р50 на тип Р65 на щебеночном балласте и деревянных шпалах.

Исходные данные:

Затраты труда - 232 чел-дней, единичная стоимость - 4,93 тыс.руб.

Материалы всего - 30728 тыс.руб., в т.ч:

-рельсы новые Р65 длиной 25 м. - 80шт, единичная стоимость - 279,51 тыс.руб., -накладки двухголовые - 3,81 т. единичная стоимость 143,8 тыс.руб.,

-болты с гайками - 0,33 т. единичная стоимость - 327,6 тыс.руб.,

Стоимость эксплуатации машин и механизмов - 685 тыс.руб., в т.ч:

-заработная плата машинистов - 117 тыс.руб.

Накладные расходы - 1,3% от прямых затрат.

Оплата за разъездной и подвижной характер работы:

-монтерам пути - 25°% от общих затрат труда,

-машинистам - 25°% от заработной платы машинистов,

Премиальные:

-монтерам пути - 25% от общих затрат труда,

-машинистам - 25% от заработной платы машинистов,

Оплата за пробег путевых машин от базы к месту работ и обратно - 24 оси, единичная стоимость - 0,6 тыс.руб.

Непредвиденные расходы - 0,5°% от общих затрат по калькуляции.

Ход работы:

- Заполняем таблицу калькуляции, опираясь на исходные данные.

- Рассчитывает калькуляцию.

| Затраты | Измери тель | Коли чество | Стоимость, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единичная | общая |
| 1.Прямые затраты |  |  |  |  |
| - Затраты труда - Материалы, в том числе: -рельсы новые Р65 длиной 25 м. -накладки двухголовые -болты с гайками - Стоимость эксплуатации машин и механизмов, в том числе: -зарплата машинистов |  |  |  |  |
| Итого прямых затрат |  |  |  |  |
| 2. Накладные расходы |  |  |  |  |
| Итого с накладными расходами |  |  |  |  |
| 3 Прочие затраты |  |  |  |  |
| 3.1 Оплата за разъездной и подвижной характер работы: -монтерам пути -машинистам 3.2. Премиальные: -монтерам пути -машинистам 3.3 Оплата за пробег путевых машин от базы к месту работ и обратно |  |  |  |  |
| Итого прочих затрат |  |  |  |  |
| U. Непредвиденные расходы |  |  |  |  |
| Всего по калькуляции |  |  |  |  |

# Практическое занятие 9. Расчет стоимости ремонта 1 км железнодорожного пути.

Ремонт пути — путевые работы по обновлению верхнего строения пути с полной или частичной заменой его элементов, очисткой балласта, выправкой пути в продольном профиле и плане с оздоровлением земляного полотна.

Виды ремонтов:

Капитальный ремонт пути на новых материалах — предназначен для комплексного обновления верхнего строения пути на путях 1-го и 2-го классов(стрелочных переводов — на путях 1—3-го классов) с повышением несущей способности балластной призмы и земляного полотна. При выполнении ремонта производится полная замена путевой решётки на собранную из новых материалов, очистка щебёночного балласта на глубину более 400 мм или замена асбестового балласта на щебёночный, выправка и подбивка пути с постановкой на проектные отметки в профиле и плане, ремонт водоотводов и другие предусмотренные проектом работы. По отдельному проекту производится ликвидация пучинистых мест в земляном полотне и повышение его несущей способности.

Капитальный ремонт пути на старогодних материалах — предназначен для замены путевой решетки на путях 3-5-го классов (стрелочных переводов — на путях 4—5-го классов) на более мощную или на менее изношенную, смонтированную полностью из старогодных материалов, либо из старогодных материалов в сочетании с новыми. Сопровождается очисткой щебёночного балласта на глубину 250—400 мм.

Усиленный средний ремонт пути — предназначен для восстановления несущей способности балластной призмы путём очистки щебёночного балласта или замены асбестового балласта на щебёночный и понижения отметки пути. Понижение отметки пути необходимо на участках, где балластная призма превышает допустимые размеры или где дальнейшая подъёмка пути ограничена предельными габаритными расстояниями до контактной подвески либо других сооружений.

Средний ремонт пути — предназначен для оздоровления балластной призмы, замены дефектных шпал и скреплений. Производится сплошная очистка щебня на глубину 250—400 мм или замена других видов балласта на глубину не менее 150 мм, а также очистка водоотводов.

Подьёмочный ремонт пути — предназначен для восстановления равноупругости подшпального основания за счёт его сплошной подъёмки и выправки пути с подбивкой шпал, а также для замены негодных шпал и частичного восстановления дренирующих свойств балласта. При выполнении ремонта производится подъёмка пути на 50—60 мм добавлением балласта со сплошной выправкой пути и подбивкой шпал, локальная очистка щебня в шпальных ящиках и за торцами шпал в местах появившихся выплесков на глубину не менее 100 мм ниже подошвы шпал, а при других видах балласта — частичная замена его на чистый, замена негодных шпал и скреплений, очистка водоотводов и другие работы.

Сплошная замена рельсов и металлических частей стрелочных переводов — выполняется с целью обновления или усиления рельсов и стрелочных переводов между капитальными ремонтами пути.

Шлифовка рельсов — предназначена для устранения волнообразного износа и коротких неровностей на поверхности катания рельса с целью уменьшения вибрационного воздействия подвижного состава на путь. Профильная шлифовка рельсов предназначена для придания головкам рельсов ремонтного профиля.

Планово-предупредительная выправка пути — предназначена для восстановления равноупругости подшпального основания и уменьшения неравномерности отступления по уровню и в плане, а также просадок пути. При выполнении ремонта производится сплошная выправка пути с подбивкой шпал, рихтовка, удаление регулировочных прокладок из-под подошвы рельса, замена негодных шпал и скреплений, регулировка стыковых зазоров.

Цель-' Научиться рассчитывать стоимость 1 км пути.

Ход работы:

- Рассчитать сумму затрат по каждому наименованию.

- Рассчитать общую сумму работы.

Задание 1 Рассчитать стоимость 1 км пути на новойж.б. шпале, рельсах Р-65 новых и новых материалах ВСП.

Исходные данные:

Таблица 1

| №№ | Наименование | Количество деталей | Масса, т | Цена с НДС, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шпала железобетонная новая с завода | 1840 | 441,6 | 1700,00 |  |
| 2 | Рельсы Р-65 25 м, Т1 новые | 80 | 129,44 | 35000,00 |  |
| 3 | Прокладка под Рельс ЦП 143 | 3680 | 0,92 | 17,00 |  |
| 4 | Подкладка КБ-65 | 3680 | 25,208 | 36000 |  |
| 5 | Прокладка под КБ ЦП 328 | 3680 | 2,355 | 24,00 |  |
| 6 | Болт закладной в сборе с гайкой и шайбой | 7360 | 6,227 | 58000,00 |  |
| 7 | Втулка изолирующая | 7360 | 0,294 | 4,80 |  |
| 8 | Шайба плоская | 7360 | 0,294 | 4,80 |  |
| 9 | Болт клеммный в сборе с гайкой и шайбой | 7360 | 4,195 | 50000,00 |  |
| 10 | Клемма ПК | 7360 | 4,858 | 44000,00 |  |
| 11 | Накладка 1Р-65 | 160 | 4,72 | 34000,00 |  |
| 12 | Болт М-27 с гайкой и шайбой | 480 | 0,544 | 60000,00 |  |
| 13 | Щебень известковый | 2000 м3 | 3400 | 1000,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Задание 2. Рассчитать стоимость 1 км пути на б/у ж. б. шпале в сборе, рельсах Р- 65 с/г и с/г материалах ВСП.

Исходные данные:

Таблица 2

| №№ | Наименование | Количество деталей | Масса, т | Цена с НДС, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шпала ж/б старогодняя в сборе с подкладкой и закл. болтами | 1840 | - | 1000,00 |  |
| 2 | Рельсы Р-65 12,5 износ 1,5- 4мм | 160 | 129,44 | 25000,00 |  |
| 3 | Прокладка под Рельс ЦП 143 (новая) | 3680 | 0,92 | 17,00 |  |
| 4 | Болт клеммный в сборе с гайкой, шайбой, клеммой ПК | 7360 | 4,195 | 30000,00 |  |
| 5 | Накладка 1Р-65 | 320 | 9,44 | 25000,00 |  |
| 6 | Болт М-27 с гайкой и шайбой | 960 | 1,088 | 40000,00 |  |
| 7 | Щебень известковый | 2000 м3 | 3400 | 1000,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Задание 3. Рассчитать стоимость 1 км пути на новой деревянной шпале 2 типа, Рельсах Р-50 с/г и с/г материалах ВСП.

Исходные данные:

Таблица 3

| №№ | Наименование | Количество деталей | Масса, т | Цена с НДС, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Эпюра шпал 1600 шт/км |  |  |  | старогодные материалы |  |
| 1 | Рельсы Р-50, 12,5 м, износ до 1 мм. | 160 | 103,34 | 19500,00 |  |
| 2 | Шпала новая 2 тип | 1600 | 112 | 1000,00 |  |
| 3 | Подкладка Д-50 с/г | 3200 | 19,84 | 16500,00 |  |
| 4 | Костыль К-165 новый | 19200 | 5,07 | 43500,00 |  |
| 5 | Накладка Р-50 с/г | 320 | 6,01 | 34000,00 |  |
| 6 | Болт М-24х150 с гайкой и шайбой новый | 960 | 0,795 | 73000,00 |  |
| 7 | Щебень известковый | 1700 м3 | 2890 | 1000,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Задание 4. Рассчитать стоимость 1 км пути на новой деревянной шпале 2 типа, рельсах Р-65 с/г и с/г материалах ВСП.

Исходные данные:

Таблица 4

| №№ | Наименование | Количество деталей | Масса, т | Цена с НДС, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Эпюра шпал 1600 шт/км |  |  |  | старогодные материалы |  |
| 1 | Рельсы Р-65, 12,5 м, износ до 1 мм | 160 | 129,44 | 28000,00 |  |
| 2 | Шпала новая 2 тип | 1600 | 112 | 1000,00 |  |
| 3 | Подкладка Д-65 с/г | 3200 | 28,189 | 17000,00 |  |
| 4 | Костыль К-165 новый | 19200 | 5,07 | 43500,00 |  |
| 5 | Накладка 2Р 65 с/г | 320 | 5,12 | 29000,00 |  |
| 6 | Болт М-27 с гайкой и шайбой с/г | 960 | 1,088 | 40000,00 |  |
| 7 | Щебень известковый | 1700м | 2890 | 1000,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

# Вывод:

# Практическое занятие 10. Планирование эксплуатационных расходов условного участка.

Эксплуатационные расходы	- это стоимостное выражение затрат на

изготовление продукции предприятия.

# Классификация затрат путевого хозяйства

| Признаки классификации | Категории затрат |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. По видам деятельности | Работы капитального характера, эксплуатационные расходы, по подсобно-вспомогательной деятельности |
| 2. По экономическим элементам | Фонд оплаты труда, начисления на заработную плату, материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления и т.п. |
| 3 По статьям номенклатуры расходов и по отношению к производственному процессу | Основные, в том числе общие для всех хозяйств железных дорог; специфические для путевого хозяйства, общехозяйственные |
| U. По способу отнесения на себестоимость продукции | Прямые, косвенные |
| 5. По роли в процессе производства | Производственные, непроизводственные |
| 6. По целесообразности расходования | Производительные, непроизводительные |
| 7 По возможности охвата планом | Планируемые, не планируемые |
| 8. По степени агрегирования | Общие (суммарные), затраты на единицу (удельные) |
| 9 По значимости для планирования, контроля и принятия решения | Решающие, не определяющие решения |
| 10. По отношению к объему производства | Переменные, постоянные |
| 11 По периодичности возникновения | Текущие, единовременные |
| 12. По времени исчисления | Фактические, плановые |
| 13.По целесообразности нормирования | Нормативные (стандарты, нормы, нормативы), ненормируемые |
| 14. По степени усреднения | Среднесетевые, региональные |

Направления эксплуатационных расходов '

1 Связанные с производством и реализацией:

-непосредственно вызываемые процессом производства - это расходы по обычным видам деятельности (прямые производственные (специфические) и общие (видов деятельности),

-общехозяйственные - это расходы по обслуживанию производства и управлению (общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления и расходы по содержанию аппарата управления).

2. Прочие расходы

-внереализационные (судебные расходы, содержание объектов социальнокультурной сферы, проведение спортивных мероприятий, отдых, развлечения и др.),

-операционные (оплата временно пользуемых активов организации, обслуживание займов и кредитов, содержание законсервированных производственных объектов, оплата услуг банков и пр.),

-чрезвычайные (потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и др.).

В зависимости от направления использования расходы отражаются на статьях, объединяющих издержки по целевому назначению: по видам работ или по видам обслуживаемых технчисеких средств.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, складываются из элементов:

- Затраты на оплату труда,

- Материальные затраты (материалы, топливо, электроэнергия и прочее),

- Отчисления на социальные нужды,

- А мортизационные от числения,

- Прочие затраты.

Элементы затрат.

В расходы по элементу «затраты на оплату труда» включаются все начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие начисления и надбавки; компенсационные и единовременные поощрительные начисления; расходы, связанные с содержанием этих работников.

К затратам на оплату труда относятся:

- Суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда;

- Начисления стимулирующего характера, в том числе премия за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели;

- Начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелы, вредных, особо вредные условиях труда, за сверхурочную работу и работу в праздничные дни;

- Стоимость бесплатно предоставляемых работнику коммунальных услуг, продуктов питания, жилья;

- Сумма начисленного работнику среднего заработка, сохраняемого на время выполнения им государственных и (или) общественных обязанностей;

- Затраты на оплату труда, сохраняемую работнику во время отпуска, расходы на оплату проезда работника и лиц, находящихся у этого работника на иждивении, к месту использования отпуска и обратно;

- Многие другие виды расходов, произведенные в пользу работника, в том иле предусмотренные трудовыми и (или) коллективными договорами.

В расходы по элементу «материальные затраты» отражаются стоимость приобретаемых материалов и топливно-энергетических ресурсов, а также расходы на приобретение работ и услуг производственного характера. Материальные затраты состоят из затрат на материалы, топливо, электроэнергию и прочее.

К затратам на материалы относятся:

- Расходы на приобретение материалов, используемых в процессе производства и на различные производственные нужды;

- Расходы на приобретение комплектующих изделий;

- Расходы на приобретение основных средств стоимостью не более 1000 руб. за единицу;

- Потери от недостачи или порчи при хранении и транспортировке товар но- материальных ценностей в пределах установленных норм естественной убыли;

- Технологические потери при производстве и транспортировке;

- Другие затраты.

В затраты на электроэнергию входят стоимость покупной электроэнергии, расходуемой на производственные и хозяйственные нужды.

В составе затрат на топливо отражается стоимость всех видов приобретаемого топлива, которое расходуется на технологические цели, отопление зданий и т.п.

В составе материальных затрат отражаются: расходы на приобретение работ и услуг производственного назначения, выполняемых сторонними организациями или ИП (снего-, водо-, пескоборьба, вывоз снега и т.д.); стоимость воды и покупных видов энергии (тепловой, сжатого воздуха и других, кроме электроэнергии).

По элементу «амортизационные отчисления» отражается сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, начисляемая в соответствии с действующими положениями.

По элементу «отчисления на социальные нужды» указывают расходы по начислении. ЕСН, отчисления в Пенсионный фонд РФ страховые взносы на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По элементу «прочие затраты» отражаются:

- Расходы на сертификацию продукции и услуг;

- Суммы налогов и сборов, включаемые в расходы по обычным видам деятельности (кроме ЕСН);

- Расходы на обеспечение пожарной безопасности, на услуги по охране имущества и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации;

- Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, на лечение профессиональных заболеваний и работников, занятых на работах с вредными условиями труда;

- Отчисления в резервы;

- Расходы на командировки;

- Арендные и лизинговые платежи;

- Расходы на подготовку и переподготовку кадров и другие расходы

Деятельность железнодорожного транспорта подразделяется:

- на основные виды деятельности: грузовые перевозки, предоставление услуг по содержанию и эксплуатации, услуг локомотивной тяги (в грузовом и пассажирском движении), пассажирские перевозки в дальнем следовании и в пригородном сообщении, ремонт подвижного состава.

- на другие виды деятельности-' строительство объектов инфраструктуры, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, содержание культурной сферы и т.п.

План и номенклатура эксплуатационных расходов дистанции пути.

План эксплуатационных расходов включает все затраты, связанные с подержанием в исправном состоянии железнодорожного пути, ИССО, зданий, а также путевого инструмента, инвентаря и оборудования.

План эксплуатационных расходов разрабатывается на год (квартал) с разбивкой по группам, статьям расходов и элементам затрат, предусмотренных Номенклатурой расходов.

Задача плана - обеспечение установленного объема работ необходимыми материальными и денежным ресурсами.

План эксплуатационных расходов является также основой для расчетов дистанции пути с отделением дороги за выполненные работы.

Эксплуатационные расходы по каждой статье планируются и учитываются по элементам затрат: зп и начисления на нее, материалы, топливо, электроэнергия, прочие расходы.

# Примерная структура эксплуатационных расходов ПЧ по элементам затрат, %•

| Фонд заработной платы | 30,5 |
| --- | --- |
| Начисления на заработную плату | 25 |
| Материалы | 68 |
| Топливо | 0,2 |
| Электроэнергия | 0,3 |
| Прочие расходы | 59,7 |
| Итого | 100,0 |

Планирование основных производственных расходов.

К основным производственным расходам относятся расходы: на текущее содержание пути; одиночную замену элементов ВСП; охрану пути, переездов и ИССО; текущее содержание ИССО и защитных лесонасаждений; снего-, водо-, пескоборьбу и прочие расходы.

Примерная структура основных производственных расходов ПЧ, %■

Планирование основных производственных расходов.

К основным производственным расходам относятся расходы: на текущее содержание пути; одиночную замену элементов ВСП; охрану пути, переездов и ИССО; текущее содержание ИССО и защитных лесонасаждений; снего-, водо-, пескоборьбу и прочие расходы.

Примерная структура основных производственных расходов ПЧ, %■

Текущее содержание пути и постоянных устройств	12

Одиночную смена элементов	ВСП	4

Текущее содержание ИССО	2

Работы по снего-, водо- и пескоборьбе	9

Прочие расходы	73

Итого	100,0

Расходы на текущее содержание пути и постоянных устройств.

В эту группы входят расходы, связанные с проведением по текущему содержанию пути, земляного полотна, стрелочных переводов; исправлению пути на участках с пучинами; содержанию постоянных устройств и переездов.

Расчеты расходов начинают с определения потребности в материалах по видам работ в соответствии с утвержденными среднесетевыми нормами. При этом используют расчетно-нормативный метод.

Стоимость материала по ПЧ на год определяют - по нормам определяют расход материалов на 1 км эксплуатационной длины, умножают единичный расход на стоимость материала и протяженность участка.

Расходы на одиночную смену элементов ВСП.

В эту группы входят расходы, связанные с затратами на оплату труда работников, занятых ремонтом старогодных элементов ВСП, используемых при их одиночной замене, а также отчисления на социальные нужды.

В материальные затраты по этой статье включается стоимость материалов, израсходованных при одиночной замене элементов ВСП; стоимость рельсов, стрелок, крестовин и их деталей, не выдержавших срока гарантии и по этой причине замененных.

Расходы на текущее содержание ИССО.

В эту группы входят расходы, связанные с содержанием мостовых опор, пролетных строений и мостового полотна, путепровода, пешеходных мостов, труб, тоннелей. Эти расходы устанавливают в зависимости от длины ИССО различных видов и норм расхода материалов на 100 м сооружений.

В расходы включают затраты на оплату труда рабочих с учетом надбавок за разъездной характер работы, и бригадиров, в том числе освобожденных, а также материальные затраты на материалы, топливо, электроэнергию, оплату счетов судоходного надзора по обслуживанию знаков под мостами.

Расходы по снего-, водо- и пескоборьбе.

В эту группы входят расходы по очистке от снега и льда путей и земляного полотна на перегонах, очистке откосов насыпей и выемок; перестановка снеговых щитов; спуск воды при таянии снега; очистка обогревом стрелочных переводов, удаление снежных валов после прохода снегоочистителей кирковкой, уборка льда на путях и т.д.

Данные работы планируются отчетно-статистическим методом.

Относятся расходы по оплате труда рабочим, занятым на этих работах, а также на социальные нужды.

К материальным затратам относятся: стоимость израсходованных материалов, топлива для механизмов и обогрева, оплата счетов за вывоз снега и т.д.

Расходы по снег о-, во до- и пескборьбе определяют из фактической суммы расходов за предшествующий период.

Прочие расходы.

Состоят:

- Содержание, очистка от загрязнителей станционных путей,

- Очистка от снега и льда пешеходных мостов на перегонах, путей отстоя локомотивов, пассажирских поездов и т.д.,

- Проверка профиля и полосы отвода,

- Содержание и ремонт устройств и приспособлений для защиты пути от снега и

песка,

- Текущий ремонт снегоочистителей, снегоуборщиков и др.

- Также относятся затраты на плату труда, включая надбавку за разъездной характер работы рабочих, отчисления на социальные нужды.

- В материальные затраты включаются израсходованные при производстве перечисленных работ материалы.

- Величину этих расходов определяют исходя из фактических затрат за предшествующие годы.

При планировании расходов путевого хозяйства применяют метод техникоэкономических расчетов (расчетно-нормативный), основанный на использовании норм и нормативов, и отчетно-статистический метод, учитывающий базисную величину затрат, особенности формирования и тенденции изменения отдельных расходов на планируемый период.

Метод технико-экономических расчетов является основным при определении плановых расходов дистанции пути. Расходы определяют по статьям Номенклатуры расходов по элементам затрат в зависимости от планируемого объема работ, действующих норм расхода трудовых и материальных ресурсов на единицу работы, цены соответствующего ресурса.

Амортизационные отчисления на полное восстановление по основным фондам путевого хозяйства (земляное полотно, искусственные сооружения, верхнее строение пути, машины, механизмы, здания и т.п.) рассчитывают, исходя из балансовой стоимости основных фондов и установленных норм амортизации.

Затраты на ремонты пути определяют в соответствии с объемами запланированных программ по видам ремонта и составленными сметами и калькуляциями.

Отчетно-статистическим методом планируют затраты, нормы расхода материальных и денежных средств, измеритель которых установить трудно. В этом случае из фактических расходов за предшествующий период исключают потери и непроизводительные затраты. Затем сопоставляют условия работы в предшествующем и планируемом периодах и устанавливают плановые расходы.

Отчетно-статистическим методом рассчитывают большую часть основных расходов, общих для всех хозяйств (часть расходов на охрану труда и технику безопасности, производственную санитарию, содержание транспорта и т.д.), и общехозяйственных расходов (почтово-телеграфные, канцелярские расходы, обслуживание и текущий ремонт зданий и т.п.). Расходы по этим элементам затрат изменяются в различные периоды года в связи с сезонностью производства путевых работ.

Задание 1

Цель:

Рассчитать приведенную длину главных и станционных путей и распределить
расходы хозяйства пути.

Исходные данные:

Дистанция пути имеет 106 км главного двухпутного пути, 115 км станционных и
подъездных путей, 160 стрелочных переводов, в том числе 30 стрелочных переводов на
главных путях и 85 стрелочных переводов на прочих станционных путях.
Эксплуатационные расходы по дистанции пути за 2006 год 123 800,00 тыс.руб.

Примечание:

Приведенная развернутая длина путей для распределения расходов хозяйства пути между главными и станционными путями определяется с использованием коэффициентов приведения длины главных и станционных путей, а также количества стрелочных переводов на них к 1 км приведенной развернутой длины.

Принимаем, что 1 км главных путей равен 1 км приведенной развернутой длины пути; 1 км станционных и подъездных путей - 0,4 км; 1 стрелочный перевод на главных путях - 0,1 км, 1 стрелочный перевод на приемоотправочных путях - 0,07 км, 1 стрелочный перевод на прочих станционных путях - 0,05 км приведенной развернутой длины пути.

| Показатель | Развернутая длина пути, км, количество стрелочных переводов | Коэффициент для расчета приведенной длины | Приведенная длина пути, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный путь Стрелочные переводы на главных путях |  |  |  |
| Итого по главным путям |  |  |  |
| Станционные и подъездные пути Стрелочные переводы -на приемоотправочных путях -на прочих станционных путях |  |  |  |
| Итого по станционным путям |  |  |  |
| Всего по главным и станционным путям |  |  |  |
| Всего эксплуатационных расходов дистанции пути |  |  |  |
| по главным путям |  |  |  |
| по станционным путям |  |  |  |

Задание 2. Цель:

Определить расходы дистанции пути на следующий год (2006 г.).

Исходные данные:

Среднегодовые расходы в отделении дороги при эксплуатационной дине пути 530 км в последние пять лет составили, тыс.руб: 2001 г. - 950,00; 2002 г. - 910,00; 2003 г. - 935,50; 2004 г. - 810,40; 2005 г. - 760,80.

Решение:

- Определяем расходы за пять лет в среднем на 1 км пути.

- Определяем расходы на 2006 год при эксплуатационной длине 530 км.

Вывод:

# Практическое занятие 11. Составление бизнес-плана предприятия.

# МДК 04.02 Ведение технической документации путевого хозяйства

# Практическое занятие 1. Заполнение технического паспорта на 1 км.

# Цель: получить теоретические и практические знания в области паспортизации дистанции пути.

## Содержание отчёта

- На основании варианта индивидуального задания заполнить технический паспорт на 1км.

- Вычертить схему дистанции пути.

- По исходным данным и коэффициентам определяется приведённая длина пути по формуле Lпр = к L1гл + к L2кг + к Lст + Nстр. пер/к.

- По таблице 1.2. и 1.3. учебника З.Л. Крейниса, Н.Е. Селезневой «Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути» определяются балльная оценка дистанции пути и её группа.

- Сделать вывод.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что является основой ведения путевого хозяйства?

- Что представляет собой технический паспорт дистанции пути формы АГУ – 4?

# Практическое занятие 2. Заполнение таблиц технического паспорта формы АГУ-4 (таблицы 2 и 5).

# Цель: получить практические навыки в заполнении таблиц технического паспорта дистанции пути.

Порядок выполнения.

1. На основании технического паспорта дистанции пути составить рельсо-шпало-балластную карту главных путей с отображением количественного и качественного состояния рельсов, шпал и балластной призмы.

2. Составить карту ремонтов пути.

Содержание отчёта.

1. Цель работы.

2. Составить рельсо-шпало-балластную карту на заданном преподавателем участке главного пути технического паспорта дистанции пути.

3. Составить карту ремонтов пути.

4. Вывод: анализ (состояния элементов верхнего строения пути и назначение ремонтов пути).

Контрольные вопросы.

1. Что представляет собой технический паспорт дистанции пути формы Агу-4?

2. Сроки составления и сдачи паспорта и рельсо-шпало-балластой карты.

3. Виды ремонтов пути и их характеристика.

4. Какие учётные и отчётные формы составляются в дистанции пути?

# Практическое занятие 3. Заполнение формы учетной документации ПУ-1, ПУ-4.

# Цель: Научиться заполнять Книги формы ПУ-1, ПУ-4.

Порядок выполнения

- Заполнить Книгу формы ПУ-1. (приложение 1)

- Заполнить Книгу формы ПУ-2. (приложение 2)

- Сделать вывод.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Осмотр и маркировка снимаемых старогодных рельсов.

- Технические требования к старогодным рельсам.

- Признаки, определяющие группу годности старогодных рельсов, повторно используемых в пути.

# Практическое занятие 4. Заполнение формы учетной документации ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-6.

# Цель: Научиться заполнять Книги формы ПУ-2, ПУ-2а, ПУ-6.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (см.табл.2, недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-2. Пояснить порядок заполнения Рельсовой книги ф.ПУ-2.

- Произвести заполнение бланка учетной формы ПУ-6. Пояснить прядок заполнения.

## Инструктивные указания по заполнению внутренней формы первичного учета пу-2 (главные) этд «Ведомость рельсов, лежащих в главных путях» Основные положения

Настоящие инструктивные указания распространяются на ведение и заполнение учетной формы ПУ-2 (главные) ЭТД в автоматизированной системе технологический электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи (АС ЭТД).

Ведомость формы ПУ-2 (главные) ЭТД является электронным документом, удостоверяющим наличие и характеристики рельсов, лежащих в главных путях.

Ведомость ведется дорожным мастером линейного участка (околотка) или ответственным работником дистанции пути, назначенным начальником дистанции пути, в АСУ-П позвенно для каждого главного пути.

Ведомость формы ПУ-2 (главные) ЭТД оформляется в отдельно по каждому километру главных путей околотка. Созданный документ формы ПУ-2 (главные) ЭТД подписывается с помощью персонального электронного ключа.

Изменения в ведомость рельсов, лежащих в главных путях вносятся в АСУ-П по данным актов выполненных работ и по результатам различных натурных осмотров. После внесения изменений в АСУ-П создается новый документ ПУ-2 (главные) ЭТД.

## Порядок заполнения

Заполнение граф ведомости полностью осуществляется в АСУ-П.

Строка «Железная дорога.» заполняется автоматически из АСУ-П. Содержит код дороги. На основании значения введенного кода автоматически заполняется наименование дороги из справочника ЦНСИ.

Строка «Дистанция пути» заполняется автоматически из АСУ-П. Содержит код предприятия. На основании значения введенного кода автоматически заполняется наименование предприятия из справочника ЦНСИ.

Строка «ПД» заполняется автоматически из АСУ-П. Содержит номер линейного участка (околотка).

Строки «Участок», «Путь», «км» заполняются автоматически после выбора километра в АСУ-П.

В графы «ПК», «Метр начала звена», «Звено» «Нить», заполняются координаты рельса.

В Графу «№ стрелочного перевода, плети» заполняется соответствующий номер стрелочного перевода или номер плети бесстыкового пути.

В графу «Год прокатки» заполняется год прокатки рельсов.

В графу «Дата укладки» заполняется день, месяц, год укладки рельсов.

В графу «Тип рельса» заполняется тип рельсов. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Признак укладки» заполняется признак укладки рельсов (новые, переложенные). Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Вид ремонта» заполняется вид ремонта переложенных рельсов перед повторной укладкой. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Группа годности» заполняется группа годности переложенных рельсов. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Завод изготовитель» заполняется сокращенное название завода изготовителю рельсов. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Категория качества» заполняются данные о закалке рельса. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Группа» заполняется группа рельса (раскисление). Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «№ плавки» заполняется заводской номер плавки рельса. Номер плавки заполняется только для рельсов типа Р75, Р65, Р50.

В графу «Вид рельса» заполняется вид рельса. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Длина рельса» заполняется длина рельса в метрах с точностью до 0.1.

В графу «Дата промера» заполняется дата промера износов рельса. Промеры износа рельсов производятся 2 раза в 5 лет: на начало первого и начало третьего года пятилетия. На участках с интенсивным износом рельсов, определяемых ПЧ, промеры делаются ежегодно.

В графы «Вертикальный», «Боковой рабочей грани», «Боковой нерабочей грани», «Смятие и провисание стыка», «Волнообразный износ» заносятся данные о величине износа головки рельса.

В графу «Дата наплавки» заполняется дата проведения наплавочных

работ.

В графу «Дата шлифовки» заполняется дата проведения шлифовочных

работ.

В графу «Вид шлифовки» заполняется дата проведения наплавочных работ. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Код дефекта» указывается код (рисунок) дефекта, если рельс дефектный или остродефектный. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Изолирующие стыки» указывается тип изолирующего стыка. Данные выбираются по справочнику АСУ-П.

В графу «Пропущенный тоннаж до переукладки» заполняется величина пропущенного тоннажа для переложенных рельсов до повторной укладки.

В графу «Пропущенный тоннаж после укладки» заполняется величина пропущенного тоннажа после укладки рельсов на 1 января каждого года.

В графу «Дата замены» заполняется дата замены рельса.

Строка «Ответственный за оформление документа» заполняется автоматически в АС ЭТД при подписании документа ЭЦП на основании данных, записанных на электронном ключе.

Строка «Дата» заполняется автоматически в АС ЭТД при подписании документа в режиме реального времени. Значение соответствует дате проставления электронной цифровой подписи.

# Практическое занятие 5. Заполнение формы учетной документации ПУ-9.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-9. Пояснить порядок заполнения паспорта неустойчивого или деформирующего земляного полотна.

ПАСПОРТ

неустойчивого или деформирующегося

земляного плотна

## 1.Данные о расположении места

## 2.Схематический план неустойчивого или деформирующегося места земляного полотна, его водоотводов и противодеформационных сооружений (с пикетажной привязкой сооружений)

# Примечание. Схематический план для мест, подверженных обвалам, размывам, карстам, селевым выносам, дается только для участков, непосредственно подверженных указанным явлениям. Ля мест, подверженных другим деформациям, схематический план дается в пределах всей выемки, насыпи, косогора.

3.Схематический характерный поперечник с нанесением имеющихся геологических данных

## 4.Конструкции противодеформационых сооружений (с указанием года постройки)

## 5.Сведения об истории земляного полотна в данном месте.

## 6.Осмотры земляного полотна, водоотводных и противодеформационных сооружений

## 7.Данные об уменьшении скорости движения поездов и перерывов движения

Паспорт на неустойчивое или деформирующееся земляное полотно составляется дистанцией пути на каждое имеющееся на дистанции больное место (сплывы, обвалы, оползни и др.) на основании данных натурного осмотра и производства работ по лечению его. Паспорт является документом постоянного хранения, ведется в двух экземплярах (в дистанции пути и службе пути). Заполнение паспорта ведется при каждом осмотре данного больного места и по мере выполнения строительства или ремонта противодеформационных и водоотводных сооружений.

На особо крупные объекты больных мест земляного полотна по специальному перечню ЦП ОАО «РЖД» составляется третий экземпляр паспорта, который хранится в ЦП ОАО «РЖД».

# Практическое занятие 6. Заполнение формы учетной документации ПУ-10.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-10. Пояснить порядок заполнения паспорта неустойчивого или деформирующего земляного полотна.

# Общее протяжение пути, подверженного пучению на линейном участке__________м, в том числе с высотой пучины от 26 мм и выше ________м.

# Практическое занятие 7. Заполнение формы учетной документации ПУ-28, ПУ-29.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-28. Пояснить порядок заполнения книги записи результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и земляного полотна.

1.Книга предназначена для занесения результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и земляного полотна начальниками дистанциями пути, их заместителями, начальниками участков, старшими дорожными мастерами, дорожными мастерами, бригадирами пути и мастерами по земляному полотну.

2.Книги нумеруются порядковыми номерами, проверяются и подписываются на последней странице ПЧ или зам.ПЧ и выдаются взамен использованных книг. Использованные книги хранятся в дистанции пути один год. Таблицы 1 и 2 заполняются техническим отделом дистанции пути.

3.В графе «способ проверки» указывается:

а) осмотр пути и промеры шаблоном;

б) осмотр пути и промеры путеизмерительной тележкой;

в) осмотр с поезда;

г) при сопровождении путеизмерительного вагона.

4.В книгу вносятся отступления от норм содержания пути с указанием в числителе – условного обозначения и величины неисправности, в знаменателе – протяженность неисправности (м).

5.Условные обозначения неисправностей: Р- рихтовка, П- перекос, Пр- просадка, У – уровень (+,-), Ш- шаблон (указываются две последние цифры), О – отрясенные шпалы (в шт. без указания протяжения); остальные неисправности указываются прописью.

- Произвести заполнение бланка (по исходным данным в соответствии с вариантом) учетной формы ПУ-29, с указанием срока устранения неисправности. Пояснить порядок заполнения книги ф. ПУ-29, в первой строчке привести норму содержания стрелочного перевода по заданию.

Инструктивные указания по заполнению учетной формы ПУ-29

«Книга записи результатов проверки стрелочных переводов и глухих пересечений»

Книга формы ПУ-29 предназначена для внесения результатов проверки стрелочных переводов и глухих пересечений начальниками дистанций пути, их заместителями, начальниками участков, старшими дорожными мастерами, дорожными мастерами и бригадирами пути.

Книга содержит три раздела: в первый раздел заносятся нормы и допуски, а так же данные на основании промеров по шаблону и уровню отдельных элементов стрелочных переводов – стрелки, крестовины, переводной кривой, а также каждого глухого пересечения; во втором разделе по каждому стрелочному переводу главных и станционных путей показываются сведения о величине ординат переводной кривой по норме и их фактические величины, полученные в результате промеров, производимых при периодических осмотрах стрелочных переводов; в третьем разделе записываются данные об остальных неисправностях стрелочного перевода, выявленных при его осмотре.

Промеры по шаблону и уровню в крестовине, а также износ сердечника и усовиков крестовины производится в местах, определенных «Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути» ЦП-774. Из этих промеров в первом разделе записываются размеры с наибольшими отклонениями от нормы. Другие неисправности отмечаются в графе «Прочие неисправности в стрелочном переводе».

Книги подписываются на последней странице начальником дистанции пути или его заместителями, нумеруются порядковыми номерами, регистрируются в журнале и выдаются под расписку взамен использованных книг. Использованные книги хранятся в дистанции пути один год.

Виды и сроки проверок стрелочных переводов устанавливаются «Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути» ЦП-774.

# Практическое занятие 8. Заполнение формы учетной документации ПУ-30, ПУ-35, ПУ-67.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-30. Пояснить порядок заполнения книги записи результатов проверки пути, сооружений, путевых устройств и земляного полотна.

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-35. Пояснить порядок заполнения Журнала обходчика железнодорожных путей и искусственных сооружений.

- Произвести заполнение бланка (по исходным данным табл.4 в соответствии с вариантом, недостающие данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-67. Пояснить порядок заполнения журнала, определить структурные подразделения, которым сообщается об обнаруженной неисправности.

# Практическое занятие 9. Заполнение формы учетной документации ПУ-74.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-74. Пояснить порядок заполнения Журнала планирования и учета выполнения работ по текущему содержанию пути и сооружений и оценка их состояния.

Составление графика ПУ-74

График по текущему содержанию и оценке состояния пути и путевых устройств (ПУ-74) составляет дорожный мастер на основании результатов осмотра пути и сооружений, проведенного совместно с бригадиром пути, для каждой путевой бригады на предстоящую половину месяца с учетом необходимости выполнения сезонных работ.

В первом разделе «Учет рабочего времени и заработной платы» указывают весь состав бригады; против фамилии монтера пути пишется его тарифный разряд. Ежедневно по окончании рабочего дня бригадир в графах «Числа месяца» против фамилии каждого монтера пути указывает фактически отработанные им часы: в верхней строке за первую половину месяца и в нижней – за вторую.

В конце месяца подсчитывается сумма фактически отработанных часов каждым монтером пути и графы за обе половины месяца, проверенные дорожным мастером, представляются в контору дистанции пути. Аккордный заработок бригады и каждого монтера рассчитывает нормировщик дистанции пути.

В конторе дистанции пути заполняют лицевую сторону графика, указывая расчетный контингент (чел. и чел-ч.) выполнение задания в чел-ч, процент выполнения наряда – задания и норм выработки, аккордную сумму по плану и аккордную сумму к выплате.

Во втором разделе указывают работы, подлежащие выполнению по каждому километру главного пути и каждому станционному пути отдельно в ближайшей половине месяца. При этом на первые 3 дня планируются неотложные работы. В плане указывают следующие данные: место работы (километр, пикет, звено, номер станционного пути, стрелки и т.д.), наименование работ и применяемых механизмов, измеритель, норма времени на измеритель в чел-ч, норма выработки, заданное количество работ, нормированное время на заданный объем работ в чел-ч.

По окончании половины месяца бригадир подсчитывает фактически отработанные часы, нормированные часы, объем выполненных работ и, подписав график, предоставляет его дорожному мастеру.

В третьем разделе «Работа механизмов» дорожный мастер указывает место работы механизмов в предстоящей половине месяца на данном рабочем отделении; километр, станция, номер пути или стрелки; наименование механизмов и их наименование работ, единицу измерения, норму на измеритель в чел-ч и задание. Против каждой работы по пунктирной линии проводится сплошная черта, определяющая плановое время производства работ. По окончании рабочего дня бригадир пути указывает над чертой фактическое время работы в машино-ч, а под чертой – объем выполненных работ.

В четвертом разделе «Работа путевых обходчиков» дорожный мастер записывает фамилии всех обходчиков; номера километров, путей, обслуживаемых ими; место и наименование заданных работ, срок их исполнения; единицы измерения и объем задания. Бригадир пути контролирует выполнение заданий и отмечает это в графе «Выполнено», а дорожный мастер указывает оценку состояния обслуживаемого обходчиком участка.

В пятом разделе «Ведомость оборота материалов по текущему содержанию пути» бригадир ежедневно учитывает снятые и уложенные материалы верхнего строения. Записывается: наименование материалов с указанием, сколько и когда изъято из пути (отдельно годных и негодных), сколько уложено в путь материалов (отдельно новых и старых), в том числе отдельно в главный путь и на стрелочные переводы, в станционный путь.

В шестом разделе «Состояние и оценка пути и путевых устройств» указывается состояние каждого километра главного пути и приемо-отправочных путей по данным натурной проверки, проведенной дорожным мастером совместно с бригадиром пути в конце месяца, и по показаниям путеизмерительного вагона или путеизмерительной тележки за предыдущий месяц, задание на отчетный месяц и фактическая балльная оценка за отчетный месяц. Фиксируется количество несменных остродефектных рельсов; количество «кустов»; протяжение пути, требующего разгонки зазоров и закрепления о угона; протяжение водоотводных устройств, требующих очистки, и указывается общая оценка состояния пути и путевых устройств. Здесь же отмечается количество непредусмотренных графиком движения длительных предупреждений по состоянию пути и путевых устройств, количество случаев брака в работе и число не устраненных в срок неисправностей, обнаруженных при месячных осмотрах станций.

Раздел подписывают дорожный мастер и бригадир пути, на основании представленного документа начальника дистанции пути дают свое заключение о выплате аккордной суммы и премии бригаде; премии освобожденному бригадиру, суммы за руководство неосвобожденному бригадиру. Если применяется коэффициент трудового участия, необходимо распределять премию с его учетом.

# Практическое занятие 10. Заполнение формы учетной документации ПУ-80а.

# Практическое занятие 11. Заполнение формы учетной документации ДУ-46, заявки на выдачу предупреждений.

Порядок выполнения

Произвести заполнение бланка (по исходным данным табл.№ 5 в соответствии с вариантом) формы ДУ-46:

- определить какими сигналами производится ограждение места производства работ;

- вычертить схему ограждения

- привести бланк с записью формы ДУ-46.

Порядок выдачи предупреждений

В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить особую бдительность локомотивных бригад и предупредить их о производстве работ или возникших препятствиях, на поезда выдаются письменные предупреждения.

Предупреждения выдаются:

при неисправности пути, устройств контактной сети, переездной сигнализации, искусственных и других сооружений, а также при производстве ремонтных и строительных работ, требующих уменьшения скорости или его остановки;

при вводе в действие новых видов средств сигнализации и связи, а также при включении новых, перемещении или упразднении существующих светофоров и при их неисправности, когда светофор невозможно привести в закрытое положение;

при неисправности путевых устройств автоматической локомотивной сигнализации;

при отправлении поезда с грузами, выходящими за пределы габарита погрузки, когда при следовании этого поезда необходимо снижать скорость или соблюдать особые условия;

при работе на двухпутном перегоне снегоочистителя, балластера, путеукладчика, подъемного крана, щебнеочистительной и других машин;

при постановке в поезд подвижного состава, который не может следовать со скоростью, установленной для данного участка;

при работе съемных подвижных единиц в условиях плохой видимости, а также при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов;

во всех других случаях, когда требуется уменьшение скорости или остановка поезда в пути, а также когда необходимо предупредить локомотивные бригады об особых условиях следования поезда.

Выдача предупреждений на поезда производится в соответствии с порядком, установленным Инструкцией по движению поездов и маневровой работе.

Все предупреждения подразделяются на три вида:

действующие с момента установления до отмены, когда соответствующий руководитель по условиям производства работ не может определить точного срока их окончания;

действующие в течение определенного срока, указываемого в заявке на выдачу предупреждения;

устанавливаемые для отдельных поездов при необходимости соблюдения особых условий их пропуска (наличие в поезде груза или подвижного состава, который не может следовать с установленной скоростью, при назначении не предусмотренных расписанием остановок и т.д.).

Заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим производством предвиденных путевых работ даются: дорожными мастерами - на время производства работ, но не более чем на один день; начальниками дистанций пути - на срок до пяти суток; начальниками отделений железных дорог - на срок до десяти суток. При безотделенческой структуре действие предупреждений от 5 до 10 суток должны подтверждаться начальником службы пути железной дороги.

Предупреждения на более длительные сроки устанавливаются приказом начальника железной дороги. При этом в приказе об установлении предупреждения начальник железной дороги может предоставить соответствующим работникам право отмены предупреждения после выполнения необходимых работ и восстановления условий для пропуска поездов с нормальной скоростью.

Дорожные мастера дают заявки о выдаче предупреждений в следующих случаях: при работе съемных подвижных единиц и бригад в условиях плохой видимости; при работах с инструментом (электрическим, пневматическим и другим), ухудшающим слышимость; при перевозке на путевых вагончиках тяжелых грузов, когда на двух и многопутных перегонах выгружаются материалы на междупутье или когда производится погрузка или выгрузка грузов через путь, по которому идут поезда; перед началом производства работ в темное время суток, во время тумана, метели. Дорожными мастерами, кроме того, даются заявки о выдаче предупреждений в связи с предстоящим производством предвиденных работ, руководить которыми имеет право бригадир пути или монтер пути.

При обнаружении путеизмерительным или дефектоскопным вагоном мест, угрожающих безопасности движения поездов, заявки на выдачу предупреждений об уменьшении скорости движения поездов или закрытии движения передаются начальниками этих вагонов или их заместителями.

В случаях, когда с места дать эту заявку не представляется возможным, то для принятия мер по обеспечению безопасности движения поездов (ограждения опасного места, организации работ по устранению отступлений) из путеизмерительного или дефектоскопного вагона высаживается работник дистанции пути, а заявка на выдачу предупреждения или закрытие движения дается по прибытии на станцию, ограничивающую перегон.

Для выполнения непредвиденных работ по устранению обнаруженных неисправностей пути и сооружений, угрожающих безопасности движения и требующих ограждения сигналами остановки (одиночная смена дефектного рельса, накладок, стрелочных остряков, элементов уравнительных приборов, крестовин, исправление пути на пучинах и т.д.) или сигналами уменьшения скорости, заявки на выдачу предупреждений даются дорожным мастером (при его отсутствии бригадиром пути) с последующим сообщением об этом начальнику дистанции пути.

Руководители работ от ремонтных и строительно-монтажных организаций, выполняющих работы с нарушением целостности пути и сооружений или с нарушением габарита, получают разрешение на производство работ от начальника дистанции пути; последний сам или через уполномоченного им дорожного мастера дает заявки на выдачу и отмену предупреждений, связанных с производством этих работ.

Заявки на выдачу предупреждений даются письменно, телеграммой, телефонограммой в адрес станции выдачи предупреждений, установленных начальником железной дороги, и станций, ограничивающих перегон, на котором устанавливается предупреждение, а на участках с диспетчерской централизацией - также и поездному диспетчеру. Формы заявок на выдачу предупреждений приведены в приложении 8 настоящей Инструкции.

Письменная заявка, поданная на одну из перечисленных станций, должна быть подтверждена лицом, подписавшим ее, телеграммой или телефонограммой в другие установленные адреса.

Если заявка о выдаче предупреждений дается начальником дистанции пути или другим старшим руководителем, то копия ее адресуется руководителю работ.

Телеграммы (телефонограммы) с заявками на выдачу предвиденных предупреждений должны подаваться с таким расчетом, чтобы дежурным по станции выдачи предупреждений они были получены не позже чем за Зч до начала действия предупреждения, а на направлениях, где поезда следуют без остановки более З ч., - не позже времени, устанавливаемого начальником железной дороги.

При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности движения, заявка о выдаче предупреждений передается непосредственно дежурным по станциям, ограничивающим перегон (или на одну из этих станций), а на участках с диспетчерской централизацией - поездному диспетчеру.

Порядок действий дежурного по станции (поездного диспетчера) после получения такой заявки определен п. 12.6 Инструкции по движению поездов и маневровой работе.

Порядок передачи заявок, телеграмм или телефонограмм об установлении и отмене предупреждений, обеспечивающий их своевременную доставку в установленные адреса, определяется начальником железной дороги.

Руководителю работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к работам до тех пор, пока он не будет иметь подтверждение о том, что заявка о выдаче предупреждений принята к исполнению.

Подтверждением о принятии заявки к исполнению являются: копия телеграммы (телефонограммы) с распиской работника телеграфа (дежурного по станции, где телеграфа нет) о принятии телеграммы для передачи в установленные адреса или зафиксированное телефонограммой время ее передачи в установленные адреса с указанием должности и фамилии работника, принявшего эту телефонограмму; расписка дежурного по станции выдачи предупреждения в получении письменной заявки или расписка его в Книге предупреждений под записью работника, сделавшего заявку.

Работы по устранению непредвиденных, опасных для движения поездов неисправностей пути, сооружений и устройств, а также связанных с этим передвижения дрезин, путевых вагончиков, электростанций и других съемных единиц должны осуществляться немедленно по обнаружении неисправности после соответствующего ограждения места работ.

В заявке о выдаче предупреждений должны указываться: точное обозначение места действия предупреждения (перегон, номер пути, километр и пикет); меры предосторожности при движении поездов; начало и срок действия предупреждения.

Предупреждения, устанавливаемые до отмены, выдаются на поезда впредь до получения извещения об отмене. Предупреждения, устанавливаемые на определенный срок, выдаются на поезда только в течение этого срока. Заявки об отмене таких предупреждений не даются и выдача их на поезда прекращается, если от руководителя работ не будет получено извещение о необходимости продления установленного срока действия предупреждения.

Когда руководитель работ по каким-либо причинам не может закончить в срок указанные в заявке работы, вызвавшие предупреждение, он обязан до окончания срока его действия выслать к выставленным переносным сигналам уменьшения скорости сигналистов и известить дежурных по станциям, ограничивающим перегон, о продлении действия предупреждения с указанием нового срока окончания работ. Дежурный по станции, получивший такую заявку, обязан действовать в соответствии с п. 12.6 Инструкции по движению поездов и маневровой работе.

Предупреждение, установленное впредь до отмены, имеет право отменить только тот работник, которым оно установлено, или непосредственный его начальник. Должностные лица, устанавливающие предупреждения, могут поручить подчиненным им руководителям линейных подразделений после выполнения соответствующих работ отменить установленные предупреждения или повысить предусмотренную предупреждением скорость движения поездов. О таком поручении должно быть указано в заявке на выдачу предупреждения.

Предупреждения, установленные до отмены, после устранения причин, их вызвавших, отменяются немедленно подачей телеграммы (телефонограммы) в те же адреса, что и при назначении предупреждений. Отменить предупреждение можно также письменно или записью в Книге предупреждений на станции их выдачи лицом, заявляющим отмену, с указанием месяца, числа и времени отмены и с последующим подтверждением этой записи телеграммой (телефонограммой) в установленные адреса. Отмену предупреждений, выдаваемых по заявке начальника путеизмерительного и дефектоскопного вагона, производит руководитель дистанции пути или его заместитель.

На участках, оборудованных поездной радиосвязью, уведомление об окончании работ ранее установленного срока, указанного в предупреждении, или о повышении установленной предупреждением скорости может быть передано машинисту локомотива по радиосвязи регистрируемым приказом поездного диспетчера.

При отсутствии радиосвязи приказ диспетчера об отмене предупреждения может быть передан машинисту также через дежурного по ближайшей станции, на которой поезд имеет остановку.

Приказы начальника железной дороги о предупреждениях адресуются начальникам соответствующих подразделений и должны быть немедленно объявлены под расписку поездным диспетчерам, машинистам-инструкторам, поездным машинистам, дежурным по станциям, дорожным мастерам и бригадирам пути, связанным с обслуживанием участков, на которых устанавливается предупреждение.

Эти приказы вывешиваются в помещениях дежурных по станциям, дежурных по локомотивным депо, а также вклеиваются в Книгу предупреждений, а выписки из них выдаются машинистам локомотивов.

Начальники локомотивных депо по получении приказа в трехсуточный срок обязаны уведомить начальников станций выдачи предупреждений об ознакомлении локомотивных бригад с приказом начальника железной дороги, после чего выдача письменных предупреждений на поезда прекращается. В этот же срок начальники дистанций пути обязаны заменить переносные сигнальные знаки постоянными дисками уменьшения скорости и постоянными сигнальными знаками "Начало опасного места" и "Конец опасного места".

Машинисты локомотивов (моторвагонных поездов) и водители дрезин при следовании по участку должны руководствоваться выданными предупреждениями и внимательно следить за переносными сигналами, установленными на путях.

При следовании поезда по месту работ в период, указанный в предупреждении, установленная предупреждением скорость должна соблюдаться независимо от наличия сигналов ограждения. При прохождении места работ ранее или позднее указанного в предупреждении срока и отсутствии на путях сигналов остановки или уменьшения скорости, скорость следования поезда не снижается.

Независимо от наличия предупреждений и сигналов на пути при следовании во время ливневых дождей по опасным местам, указанным в специальном приказе начальника железной дороги, локомотивные бригады должны проявлять особую бдительность и при необходимости снижать скорость.

При получении от любого лица заявления о замеченной им на перегоне неисправности пути, контактной сети, сооружений или устройств дежурный по станции обязан записать его в Журнал осмотра и немедленно поставить в известность поездного диспетчера, дежурного по соседней станции и работника, обслуживающего устройства (дорожного мастера, электромеханика СЦБ, электромеханика контактной сети, электромонтера контактной сети, энергодиспетчера и др.).

Если неисправность будет обнаружена машинистом локомотива (моторвагонного поезда), следующего по перегону, то он обязан снизить скорость с применением служебного торможения, а при необходимости и остановить поезд, объявить об этом по поездной радиосвязи машинистам следующих за ним поездов, дежурному по ближайшей станции или поездному диспетчеру, указав характер неисправности и место (километр), на котором она обнаружена.

Если полученное дежурным по станции заявление (от машиниста или другого лица) свидетельствует о наличии препятствий для нормального движения поездов, то он обязан принять меры к передаче указанного заявления машинистам поездов, следующих по перегону, а когда характер заявления свидетельствует о невозможности движения поездов - запретить им дальнейшее движение впредь до получения уведомления об устранении препятствий. Не ожидая приказа о закрытии перегона (пути), дежурный по станции обязан также передать дежурному по соседней станции указание о запрещении отправления на перегон других поездов.

Машинисты локомотивов поездов, находящихся на перегоне, в зависимости от полученного сообщения обязаны проследовать опасное место с особой бдительностью, при необходимости с пониженной скоростью и готовностью остановиться или же остановить поезд и возобновить движение лишь после получения уведомления об устранении препятствия.

Первый поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии препятствия для нормального движения, может быть отправлен только в сопровождении дорожного мастера или при его отсутствии - бригадира пути, а при повреждениях контактной сети - электромонтера контактной сети. При нахождении дорожного мастера или бригадира пути на перегоне и известном их местонахождении машинисту поезда выдается предупреждение об остановке и посадке этих работников для сопровождения поезда к опасному месту. Машинисту этого поезда должно быть выдано письменное предупреждение об остановке поезда в пределах километра, предшествующего тому, на котором была обнаружена неисправность, и о дальнейшем следовании по указаниям работника, сопровождающего поезд или находящегося в районе опасного места.

Работник, сопровождающий поезд, устанавливает порядок пропуска последующих поездов, а при необходимости установленным порядком дает заявку о выдаче на поезда предупреждений.

# Практическое занятие 12. Заполнение актов служебного расследования случаев брака в работе.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение акта служебного расследования (недостающие исходные данные принять самостоятельно). Пояснить порядок заполнения Акта.

# Практическое занятие 13. Заполнение актов по формам ПУ-48, составление калькуляции на выполненные работы.

Порядок выполнения

- Произвести заполнение бланка (недостающие исходные данные принять самостоятельно) учетной формы ПУ-48. Пояснить порядок заполнения Акта сдачи километра для производства работ и приемки выполненных работ.