Приложение 2.1 к Соглашению

**План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС**

**Тема:** повышение качества обучающихся техникума на основе инструментов интенсификации и индивидуализации общеобразовательной подготовки в техникуме.

**Цель:** повышение качества образования и удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся в ходе реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеэтапа | Ожидаемый научно-методическийи практический результат(по этапам экспериментальной работы) | База эксперимента | Семинары,совещания | Сроки выполнения этапов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I этап Подготовительный | Входная диагностика | Администрация, преподаватели техникума | Анкета  | 01-15.09.2021 г. |
| Обобщение опыта работы техникума по проблеме профилизации ООД, обоснование концепции опытно-экспериментальной работы в техникуме, формирование мотивации преподавателей к экспериментальной деятельности и создание творческих групп | Практический семинар | 20.09.2021 г. |
| Освоение на техническом уровне платформы МЭО | Платформа МЭО | 21-30.09.2021 г. |
| Разработка методик работы и УМК | Администрация техникума | Методика, УМК | 30.09.2021 г. |
| II этапОпытно-экспериментальный | Проверка гипотезы исследования | Администрация, преподаватели техникума | Платформа МЭО | Октябрь 2021 г. - март 2023 г. |
| Апробация разработанной модели общеобразовательной подготовки обучающихся техникума на основе инструментов интенсификации и индивидуализации | Преподаватели, обучающиеся техникума группы по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  | Платформа МЭО |
| Мониторинг результативности системы работы по реализации модели | Администрация, преподаватели техникума | Мониторинг результативности,Платформа МЭО |
| Корректировка модели | Администрация техникума | Практический семинар |
| III этап Итогово-обобщающий | Обработка и систематизация результатов платформы МЭО по реализации модели общеобразовательной подготовки обучающихся техникума | Администрация, преподаватели техникума | Сравнительный анализ результатов | Март 2023 г.-июнь 2023 г. |
| Корректировка созданной системы деятельности педагогического коллектива по реализации разработанной модели общеобразовательной подготовки обучающихся техникума | Администрация техникума | Совещание с педагогами,  |
| Подготовка рекомендаций по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся техникума | Администрация техникума | Научно-практическая конференция по созданной модели,сборник научно-методических работ, программы повышения квалификации, направленные на развитие ИКТ педагогических компетенций |

Вр. и. о. директора О.В. Бекетова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Научный руководитель экспериментальной площадкиот ФИРО РАНХиГС | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи) |