Приложение 2.1 к Соглашению

План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС

Тема: повышение качества обучающихся техникума на основе инструментов интенсификации и индивидуализации общеобразовательной подготовки в техникуме.

Цель: повышение качества образования и удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся в ходе реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО.

| Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам экспериментальной работы) | База эксперимента | Семинары, совещания | Сроки выполнения этапов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I этап Подготовительный | Входная диагностика | Администрация, преподаватели техникума | Анкета | 01-15.09.2021 г. |
|  | Обобщение опыта работы техникума по проблеме профилизации ООД, обоснование концепции опытно-экспериментальной работы в техникуме, формирование мотивации преподавателей к экспериментальной деятельности и создание творческих групп |  | Практический семинар | 20.09.2021 г. |
|  | Освоение на техническом уровне платформы МЭО |  | Платформа МЭО | 21-30.09.2021 г. |
|  | Разработка методик работы и УМК | Администрация техникума | Методика, УМК | 30.09.2021 г. |
| II этап Опытно-экспериментальный | Проверка гипотезы исследования | Администрация, преподаватели техникума | Платформа МЭО | Октябрь 2021 г. - март 2023 г. |
|  | Апробация разработанной модели общеобразовательной подготовки обучающихся техникума на основе инструментов интенсификации и индивидуализации | Преподаватели, обучающиеся техникума группы по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Платформа МЭО |  |
|  | Мониторинг результативности системы работы по реализации модели | Администрация, преподаватели техникума | Мониторинг результативности, Платформа МЭО |  |
|  | Корректировка модели | Администрация техникума | Практический семинар |  |
| III этап Итогово-обобщающий | Обработка и систематизация результатов платформы МЭО по реализации модели общеобразовательной подготовки обучающихся техникума | Администрация, преподаватели техникума | Сравнительный анализ результатов | Март 2023 г.- июнь 2023 г. |
|  | Корректировка созданной системы деятельности педагогического коллектива по реализации разработанной модели общеобразовательной подготовки обучающихся техникума | Администрация техникума | Совещание с педагогами, |  |
|  | Подготовка рекомендаций по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся техникума | Администрация техникума | Научно-практическая конференция по созданной модели, сборник научно-методических работ, программы повышения квалификации, направленные на развитие ИКТ педагогических компетенций |  |

Вр. и. о. директора                                                                                                                  О.В. Бекетова

| Научный руководитель экспериментальной площадки от ФИРО РАНХиГС | ______________________________________________ (подпись) | ______________________________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |